**ПРОЕКТ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ МИНЕРАЛОВОДСКОГО**

**ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

2017 года г.Минеральные Воды №

**ГОРОДСКОГО**

Об утверждении Плана мероприятий по реализации

Стратегии социально-экономического развития Минераловодского городского округа до 2030 года

В соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «[Об общих принципах организации](consultantplus://offline/ref=C87C1846736343B25EEF51D366C1C0A25088162C65822B6D579E5825A8D53C129103137FC4EFA01EeDi7N) местного самоуправления в Российской Федерации», от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», Законом Ставропольского края от 02 марта 2005 года № 12-кз «О местном самоуправлении в Ставропольском крае», распоряжением администрации Минераловодского городского округа от 29.04.2016 года № 182.1-р «Об утверждении Порядка разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации Стратегии социально-экономического развития Минераловодского городского округа и Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Минераловодского городского округа» (с изменениями, внесенными распоряжением администрации Минераловодского городского округа от 30 ноября 2016 года № 463-р, от 19.06.2017г. № 245-р)

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Минераловодского городского округа до 2030 года.

2. Настоящее распоряжение подлежит размещению на официальном сайте администрации Минераловодского городского округа в информа­ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации - начальника финансового управления администрации Минераловодского городского округа Рыженко А.А.

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Глава Минераловодского

городского округа С.Ю. Перцев

УТВЕРЖДЕН

распоряжением администрации

Минераловодского городского округа

от 2017 г. №

|  |
| --- |
|  |

ПЛАН

мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития

Минераловодского городского округа до 2030 года

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия | Наименование муниципальной программы [<\*\*>](#P211), содержащей мероприятие (при наличии) | Ответственный исполнитель мероприятия | Ожидаемый результат мероприятия | | |
| наименование показателя реализации стратегии | единица измерения показателя реализации стратегии | плановое значение показателя реализации стратегии в год завершения очередного этапа реализации стратегии |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1 этап реализации Стратегии (2017-2019 годы)** | | | | | | |
| **Цель 1** **социально-экономического развития Минераловодского городского округа** **«Создание нового качества жизни в комфортной среде проживания»** | | | | | | |
| Задача 1 социально-экономического развития Минераловодского городского округа - Совершенствование системы образования Минераловодского городского округа. | | | | | | |
| 1.1.  . | Обеспечение доступности и повышение качества дошкольного, общего и дополнительного образования детей в Минераловодском городском округе. | Муниципальная программа Минераловодского городского округа «Развитие образования» | Управление образования администрации Минераловодского городского округа | Нагрузка муниципальных дошкольных образовательных учреждений (отношение численности детей, посещающих муниципальные дошкольные образовательные учреждения к числу имеющихся мест) | % | 106,5 |
| Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, обучающихся в первую смену | % | 100 |
| 1.2. | Обеспечение в Минераловодском городском округе получения образования детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья. | Муниципальная программа Минераловодского городского округа «Развитие образования» | Управление образования администрации Минераловодского городского округа | Удельный вес детей в возрасте 5–18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в образовательных организациях различной огранизационно-правовой формы и формы собственности | % | 71 |
| Доля приоритетных объектов социальной инфраструктуры, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, в общем количестве приоритетных объектов социальной инфраструктуры, нуждающихся в оснащении средствами доступности | % | 32 |
|  |  |  | Количество предоставленных услуг по перевозке инвалидов, передвигающихся с помощью инвалидных кресел-колясок, костылей, и сопровождению инвалидов по слуху и зрению к объектам социальной инфраструктуры Минераловодского городского округа | заявок | 280 для детей инвалидов с сопро-вождающим  12 услуг для инвалидов по зрению |
|  |  | Доля инвалидов, удовлетворённых доступностью приоритетных объектов жизнедеятельности, от общего числа опрошенных инвалидов | % | 69 |
| 1.3. | Увеличение удовлетворенности населения качеством общего образования. | Муниципальная программа Минераловодского городского округа «Развитие образования» | Управление образования администрации Минераловодского городского округа | Результаты оценки качества знаний в муниципальных образовательных учреждениях | % | 94 |
| Задача 2 социально-экономического развития Минераловодского городского округа - Формирование здорового образа жизни. | | | | | | |  |  |  | Результаты оценки качества знаний в муниципальных образовательных учреждениях |
| 22.1. | Развитие массового спорта, как средства физического воспитания населения округа. | Муниципальная программа Минераловодского городского округа «Развитие физической культуры и спорта» | Комитет по физической культуре и спорту администрации Минераловодского городского округа | Доля населения, систематически занимающегося физической культурной и спортом | % | 31 |
| Доля обучающихся в общеобразовательных учреждениях, систематически занимающегося физической культурной и спортом, в общей численности обучающихся | % | 78 |
| Задача 3 социально-экономического развития Минераловодского городского округа - Создание равных условий для формирования, накопления и развития человеческого капитала | | | | | | |
| 3.1. | Создание конкурентоспособной, устойчивой, структурно-сбалансированной промышленности, нацеленной на формирование и освоение новых рынков инновационной продукции. | - | - | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами | млн. рублей | 19265,1 |
| 3.2. | Повышение энергетической эффективности использования топливно-энергетических ресурсов. | Муниципальная программа Минераловодского городского округа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» | Управление муниципального хозяйства администрации Минераловодского городского округа | Удельный вес предприятий, использующих технологии энергосбережения и энергоэффективности | % | 100 |
| Размер потерь тепловой энергии от объема подачи тепла | % | - |
| Размер потерь воды в водопроводных сетях | % | 8,1 |
| Размер технологического расхода (потерь) электроэнергии при ее передаче по электрическим сетям | % | - |
| Доля населения, охваченного организованной системой сбора и вывоза твердых коммунальных отходов, в общем количестве населения, проживающего в Минераловодском городском округе | % | 95 |
| 3.3. | Развитие отрасли сельское хозяйство | Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства в Минераловодском городском округе» | Управление сельского хозяйства администрации Минераловодского городского округа | Производство продукции растениеводства и животноводства: |  |  |
| Зерно | тыс.тонн | 260 |
| Подсолнечник | тыс.тонн | 18,6 |
| Плоды | тыс.тонн | 5 |
| Овощи | тыс.тонн | 12,5 |
| Картофель | тыс.тонн | 16,8 |
| Мясо | тыс.тонн | 4,9 |
| Молоко | тыс.тонн | 25 |
| Саженцы плодовых | тыс.шт. | 1000 |
| 3.4. | Формирование современной телекоммуникационной инфраструктуры, обеспечение высокого уровня ее доступности, предоставление на ее основе качественных услуг. | Муниципальная программа Минераловодского городского округа «Совершенствование организации деятельности органов местного самоуправления» | Управление экономического развития администрации Минераловодского городского округа | Доля населения Минераловодского городского округа, имеющего доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональном центре, в общей численности населения Минераловодского городского округа | % | 100 |
| Уровень удовлетворенности населения Минераловодского городского округа качеством и доступностью государственных и муниципальных услуг, предоставляемых непосредственно органами местного самоуправления Минераловодского городского округа и на базе многофункционального центра | % | 89,77 |
| 3.5. | Развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей конкурентоспособность транспортной системы Минераловодского городского округа в Ставропольском крае, и реализация транзитного потенциала Минераловодского городского округа. | Муниципальная программа Минераловодского городского округа «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения» | Управление муниципального хозяйства администрации Минераловодского городского округа | Количество автобусных маршрутов, организованных в целях обеспечения возможности проезда до садовых, огородных и дачных земельных участков и обратно, расположенных на территории Минераловодского городского округа | Шт. | 1 |
| Среднее время ожидания общественного пассажирского транспорта | мин. | 27 |
| Доля общественного пассажирского транспорта, работающего в системе безналичной формы оплаты проезда | % | 0 |
| Задача 4 социально-экономического развития Минераловодского городского округа - Создание благоприятных условий проживания граждан. | | | | | | |
| 4.1. | Сохранение и развитие культуры Минераловодского городского округа. | Муниципальная программа Минераловодского городского округа «Развитие культуры» | Комитет по культуре администрации Минераловодского городского округа | Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности | % | 21 |
| Число посещений муниципальных библиотек | тыс. человек | 419,3 |
| Число культурно-массовых мероприятий на платной основе в клубных учреждениях | ед. | 360 |
| 4.2. | Повышение уровня обеспеченности населения комфортным жильем. | Муниципальная программа Минераловодского городского округа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» | Управление муниципального хозяйства администрации Минераловодского городского округа | Ввод в эксплуатацию общей площади жилья на 1000 человек населения | кв.м | 300 |
| Муниципальная программа Минераловодского городского округа «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры» | Управление архитектуры и градостроительства администрации Минераловодского городского округа | Площадь территории Минераловодского городского округа, обеспеченная документацией по планировке территории | га | 1200 |
| Муниципальная программа Минераловодского городского округа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» | Управление муниципального хозяйства администрации Минераловодского городского округа | Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя | кв.м. | 21,2 |
| Доля ветхого и аварийного жилья в общем объеме жилого фонда | % | 4,5 |
| Доля населения, проживающего в многоквартирных домах, признанных аварийными | % | 0,35 |
| **Цель 2** социально-экономического развития Минераловодского городского округа **«Развитие конкурентоспособной экономики инновационного типа»** | | | | | | |
| Задача 2.1 социально-экономического развития Минераловодского городского округа - Развитие туристско-рекреационного комплекса Минераловодского городского округа. | | | | | | |
| 1.1. | Развитие новых видов туризма. | Муниципальная программа Минераловодского городского округа «Развитие экономики» | Управление экономического развития администрации Минераловодского городского округа | Объем платных (санаторно-оздоровительных) услуг, оказываемыми учреждениями санаторно-оздоровительного комплекса | млн.руб. | 67,1 |
| Задача 2 социально-экономического развития Минераловодского городского округа - Улучшение условий для ведения бизнеса в Минераловодском городском округе и перевод экономики Минераловодского городского округа на инновационный путь развития. | | | | | | |
| 22.1. | Формирование эффективной инвестиционной инфраструктуры, обеспечивающей на высоком профессиональном уровне потребности потенциальных и существующих инвесторов, бизнеса и власти. | Муниципальная программа Минераловодского городского округа «Развитие экономики» | Управление экономического развития администрации Минераловодского городского округа | Инвестиции в основной капитал на душу населения | тыс. рублей | 16829 |
| 22.2. | Создание муниципальной системы управления инвестиционным процессом, предусматривающей скоординированную деятельность органов исполнительной власти. | Инвестиции в основной капитал без субъектов малого предпринимательства | млн. рублей | 2495,1 |
| 2.3. | Стимулирование деловой активности хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговую деятельность и обеспечение их взаимодействия с краевыми товаропроизводителями. | - | Отдел торговли, бытового обслуживания и защиты прав потребителей администрации Минераловодского городского округа | Количество стационарных торговых объектов | Ед. | 821 |
| 2.4. | Мониторинг сбалансированности развития и размещения многоформатной инфраструктуры торговли на территории Минераловодского городского округа. | Обеспеченность населения площадью торговых объектов на душу населения | тыс.кв.м | 584 |
| 22.5. | Развитие механизмов финансово-кредитной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Минераловодском городском округе. | Муниципальная программа Минераловодского городского округа «Развитие экономики» | Управление экономического развития администрации Минераловодского городского округа | Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения | ед. | 386,3 |
| 22.6. | Создание и развитие организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Минераловодском городском округе. | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) субъектов малого и среднего предпринимательства в Минераловодском городском округе в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций в Минераловодском городском округе по состоянию на конец года | % | 25,9 |
|  | **II этап реализации Стратегии (2020-2024 годы)** | | | | | |
|  | **Цель 1** **социально-экономического развития Минераловодского городского округа** **«Создание нового качества жизни в комфортной среде проживания»** | | | | | |
|  | Задача 1 социально-экономического развития Минераловодского городского округа - Совершенствование системы образования Минераловодского городского округа. | | | | | |
| 1.1.  . | Обеспечение доступности и повышение качества дошкольного, общего и дополнительного образования детей в Минераловодском городском округе. | Муниципальная программа Минераловодского городского округа «Развитие образования» | Управление образования администрации Минераловодского городского округа | Нагрузка муниципальных дошкольных образовательных учреждений (отношение численности детей, посещающих муниципальные дошкольные образовательные учреждения к числу имеющихся мест) | % | 106,4 |
|  |  |  |  | Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, обучающихся в первую смену | % | 100 |
| 1.2. | Обеспечение в Минераловодском городском округе получения образования детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья. | Муниципальная программа Минераловодского городского округа «Развитие образования» | Управление образования администрации Минераловодского городского округа | Удельный вес детей в возрасте 5–18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в образовательных организациях различной огранизационно-правовой формы и формы собственности | % | 75,4 |
|  |  |  |  | Доля приоритетных объектов социальной инфраструктуры, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, в общем количестве приоритетных объектов социальной инфраструктуры, нуждающихся в оснащении средствами доступности | % | 35 |
|  |  |  |  | Количество предоставленных услуг по перевозке инвалидов, передвигающихся с помощью инвалидных кресел-колясок, костылей, и сопровождению инвалидов по слуху и зрению к объектам социальной инфраструктуры Минераловодского городского округа | заявок | 350для детей инвалидов с сопро-вождающим  20 услуг для инвалидов по зрению |
|  |  |  |  | Доля инвалидов, удовлетворённых доступностью приоритетных объектов жизнедеятельности, от общего числа опрошенных инвалидов | % | 70 |
| 1.3. | Увеличение удовлетворенности населения качеством общего образования. | Муниципальная программа Минераловодского городского округа «Развитие образования» | Управление образования администрации Минераловодского городского округа | Результаты оценки качества знаний в муниципальных образовательных учреждениях | % | 96 |
| Задача 2 социально-экономического развития Минераловодского городского округа - Формирование здорового образа жизни. | | | | | | |
| 22.1. | Развитие массового спорта, как средства физического воспитания населения округа. | Муниципальная программа Минераловодского городского округа «Развитие физической культуры и спорта» | Комитет по физической культуре и спорту администрации Минераловодского городского округа | Доля населения, систематически занимающегося физической культурной и спортом | % | 34 |
|  |  |  |  | Доля обучающихся в общеобразовательных учреждениях, систематически занимающегося физической культурной и спортом, в общей численности обучающихся | % | 80 |
| Задача 3 социально-экономического развития Минераловодского городского округа - Создание равных условий для формирования, накопления и развития человеческого капитала | | | | | | |
| 3.1. | Создание конкурентоспособной, устойчивой, структурно-сбалансированной промышленности, нацеленной на формирование и освоение новых рынков инновационной продукции. | - | - | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами | млн. рублей | 21961,9 |
| 3.2. | Повышение энергетической эффективности использования топливно-энергетических ресурсов. | Муниципальная программа Минераловодского городского округа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» | Управление муниципального хозяйства администрации Минераловодского городского округа | Удельный вес предприятий, использующих технологии энергосбережения и энергоэффективности | % | 100 |
|  |  |  |  | Размер потерь тепловой энергии от объема подачи тепла | % | 8,1 |
|  |  |  |  | Размер потерь воды в водопроводных сетях | % | - |
|  |  |  |  | Размер технологического расхода (потерь) электроэнергии при ее передаче по электрическим сетям | % | - |
|  |  |  |  | Доля населения, охваченного организованной системой сбора и вывоза твердых коммунальных отходов, в общем количестве населения, проживающего в Минераловодском городском округе | % | 100 |
| 3.3. | Развитие отрасли сельское хозяйство | Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства в Минераловодском городском округе» | Управление сельского хозяйства администрации Минераловодского городского округа | Производство продукции растениеводства и животноводства: |  |  |
|  |  |  |  | Зерно | тыс.тонн | 270 |
|  |  |  |  | Подсолнечник | тыс.тонн | 19,5 |
|  |  |  |  | Плоды | тыс.тонн | 10 |
|  |  |  |  | Овощи | тыс.тонн | 12,7 |
|  |  |  |  | Картофель | тыс.тонн | 17,3 |
|  |  |  |  | Мясо | тыс.тонн | 5 |
|  |  |  |  | Молоко | тыс.тонн | 26 |
|  |  |  |  | Саженцы плодовых | тыс.шт. | 3000 |
| 3.4. | Формирование современной телекоммуникационной инфраструктуры, обеспечение высокого уровня ее доступности, предоставление на ее основе качественных услуг. | Муниципальная программа Минераловодского городского округа «Совершенствование организации деятельности органов местного самоуправления» | Управление экономического развития администрации Минераловодского городского округа | Доля населения Минераловодского городского округа, имеющего доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональном центре, в общей численности населения Минераловодского городского округа | % | 100 |
|  |  |  |  | Уровень удовлетворенности населения Минераловодского городского округа качеством и доступностью государственных и муниципальных услуг, предоставляемых непосредственно органами местного самоуправления Минераловодского городского округа и на базе многофункционального центра | % | 90 |
| 3.5. | Развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей конкурентоспособность транспортной системы Минераловодского городского округа в Ставропольском крае, и реализация транзитного потенциала Минераловодского городского округа. | Муниципальная программа Минераловодского городского округа «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения» | Управление муниципального хозяйства администрации Минераловодского городского округа | Количество автобусных маршрутов, организованных в целях обеспечения возможности проезда до садовых, огородных и дачных земельных участков и обратно, расположенных на территории Минераловодского городского округа | Шт. | 1 |
|  |  |  |  | Среднее время ожидания общественного пассажирского транспорта | мин. | 27 |
|  |  |  |  | Доля общественного пассажирского транспорта, работающего в системе безналичной формы оплаты проезда | % | 0 |
|  |  |  |  | Доля общественного пассажирского транспорта, работающего в системе безналичной формы оплаты проезда | % | 0 |
| Задача 4 социально-экономического развития Минераловодского городского округа - Создание благоприятных условий проживания граждан. | | | | | | |
| 4.1. | Сохранение и развитие культуры Минераловодского городского округа. | Муниципальная программа Минераловодского городского округа «Развитие культуры» | Комитет по культуре администрации Минераловодского городского округа | Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности | % | 19 |
|  |  |  |  | Число посещений муниципальных библиотек | тыс.чел. | 419,35 |
|  |  |  |  | Число культурно-массовых мероприятий на платной основе в клубных учреждениях | ед. | 380 |
| 4.2. | Повышение уровня обеспеченности населения комфортным жильем. | Муниципальная программа Минераловодского городского округа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» | Управление муниципального хозяйства администрации Минераловодского городского округа | Ввод в эксплуатацию общей площади жилья на 1000 человек населения | кв.м | 400 |
|  |  | Муниципальная программа Минераловодского городского округа «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры» | Управление архитектуры и градостроительства администрации Минераловодского городского округа | Площадь территории Минераловодского городского округа, обеспеченная документацией по планировке территории | га | 3500 |
|  |  | Муниципальная программа Минераловодского городского округа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» | Управление муниципального хозяйства администрации Минераловодского городского округа | Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя | кв.м. | 22,5 |
|  |  |  |  | Доля ветхого и аварийного жилья в общем объеме жилого фонда | % | 4 |
|  |  |  |  | Доля населения, проживающего в многоквартирных домах, признанных аварийными | % | 0,30 |
| **Цель 2** социально-экономического развития Минераловодского городского округа **«Развитие конкурентоспособной экономики инновационного типа»** | | | | | | |
|  | Задача 2.1 социально-экономического развития Минераловодского городского округа - Развитие туристско-рекреационного комплекса Минераловодского городского округа | | | | | |
| 21.1. | Развитие новых видов туризма. | Муниципальная программа Минераловодского городского округа «Развитие экономики» | Управление экономического развития администрации Минераловодского городского округа | Объем платных (санаторно-оздоровительных) услуг, оказываемыми учреждениями санаторно-оздоровительного комплекса | млн.руб. | 71,1 |
|  | Задача 2 социально-экономического развития Минераловодского городского округа - Улучшение условий для ведения бизнеса в Минераловодском городском округе и перевод экономики Минераловодского городского округа на инновационный путь развития. | | | | | |
| 22.1. | Создание муниципальной системы управления инвестиционным процессом, предусматривающей скоординированную деятельность органов исполнительной власти. | Муниципальная программа Минераловодского городского округа «Развитие экономики» | Управление экономического развития администрации Минераловодского городского округа | Инвестиции в основной капитал без субъектов малого предпринимательства | млн. рублей | 2605,7 |
| 22.2. | Формирование эффективной инвестиционной инфраструктуры, обеспечивающей на высоком профессиональном уровне потребности потенциальных и существующих инвесторов, бизнеса и власти. | Муниципальная программа Минераловодского городского округа «Развитие экономики» | Управление экономического развития администрации Минераловодского городского округа | Инвестиции в основной капитал на душу населения | тыс. рублей | 20567,5 |
| 2.3. | Стимулирование деловой активности хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговую деятельность и обеспечение их взаимодействия с краевыми товаропроизводителями. | - | Отдел торговли, бытового обслуживания и защиты прав потребителей администрации Минераловодского городского округа | Количество стационарных торговых объектов | Ед. | 862 |
| 2.4. | Мониторинг сбалансированности развития и размещения многоформатной инфраструктуры торговли на территории Минераловодского городского округа. |  |  | Обеспеченность населения площадью торговых объектов на душу населения | тыс.кв.м | 613 |
| 22.5. | Развитие механизмов финансово-кредитной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Минераловодском городском округе. | Муниципальная программа Минераловодского городского округа «Развитие экономики» | Управление экономического развития администрации Минераловодского городского округа | Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения | ед. | 392,1 |
| 22.6. | Создание и развитие организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Минераловодском городском округе. |  |  | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) субъектов малого и среднего предпринимательства в Минераловодском городском округе в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций в Минераловодском городском округе по состоянию на конец года | % | 32,8 |
| **III этап реализации Стратегии (2025-2030 годы)** | | | | | | |
| **Цель 1** **социально-экономического развития Минераловодского городского округа** **«Создание нового качества жизни в комфортной среде проживания»** | | | | | | |
| Задача 1 социально-экономического развития Минераловодского городского округа - Совершенствование системы образования Минераловодского городского округа. | | | | | | |
| 1.1.  . | Обеспечение доступности и повышение качества дошкольного, общего и дополнительного образования детей в Минераловодском городском округе. | Муниципальная программа Минераловодского городского округа «Развитие образования» | Управление образования администрации Минераловодского городского округа | Нагрузка муниципальных дошкольных образовательных учреждений (отношение численности детей, посещающих муниципальные дошкольные образовательные учреждения к числу имеющихся мест) | % | 110,8 |
| Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, обучающихся в первую смену | % | 100 |
| 1.2. | Обеспечение в Минераловодском городском округе получения образования детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья. | Муниципальная программа Минераловодского городского округа «Развитие образования» | Управление образования администрации Минераловодского городского округа | Удельный вес детей в возрасте 5–18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в образовательных организациях различной огранизационно-правовой формы и формы собственности | % | 80 |
| Доля приоритетных объектов социальной инфраструктуры, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, в общем количестве приоритетных объектов социальной инфраструктуры, нуждающихся в оснащении средствами доступности | % | 40 |
|  |  |  | Количество предоставленных услуг по перевозке инвалидов, передвигающихся с помощью инвалидных кресел-колясок, костылей, и сопровождению инвалидов по слуху и зрению к объектам социальной инфраструктуры Минераловодского городского округа | заявок | 600 для детей инвалидов с сопро-вождающим  30 услуг для инвалидов по зрению |
|  |  |  |  | Доля инвалидов, удовлетворённых доступностью приоритетных объектов жизнедеятельности, от общего числа опрошенных инвалидов | % | 73 |
| 1.3. | Увеличение удовлетворенности населения качеством общего образования. | Муниципальная программа Минераловодского городского округа «Развитие образования» | Управление образования администрации Минераловодского городского округа | Результаты оценки качества знаний в муниципальных образовательных учреждениях | % | 99 |
| Задача 2 социально-экономического развития Минераловодского городского округа - Формирование здорового образа жизни. | | | | | | |
| 22.1. | Развитие массового спорта, как средства физического воспитания населения округа. | Муниципальная программа Минераловодского городского округа «Развитие физической культуры и спорта» | Комитет по физической культуре и спорту администрации Минераловодского городского округа | Доля населения, систематически занимающегося физической культурной и спортом | % | 38 |
| Доля обучающихся в общеобразовательных учреждениях, систематически занимающегося физической культурной и спортом, в общей численности обучающихся | % | 82 |
| Задача 3 социально-экономического развития Минераловодского городского округа - Создание равных условий для формирования, накопления и развития человеческого капитала | | | | | | |
| 3.1. | Создание конкурентоспособной, устойчивой, структурно-сбалансированной промышленности, нацеленной на формирование и освоение новых рынков инновационной продукции. | - | - | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами | млн. рублей | 31094,6 |
| 3.2. | Повышение энергетической эффективности использования топливно-энергетических ресурсов. | Муниципальная программа Минераловодского городского округа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» | Управление муниципального хозяйства администрации Минераловодского городского округа | Удельный вес предприятий, использующих технологии энергосбережения и энергоэффективности | % | 100 |
| Размер потерь тепловой энергии от объема подачи тепла | % | - |
| Размер потерь воды в водопроводных сетях | % | 8,1 |
| Размер технологического расхода (потерь) электроэнергии при ее передаче по электрическим сетям | % | - |
| Доля населения, охваченного организованной системой сбора и вывоза твердых коммунальных отходов, в общем количестве населения, проживающего в Минераловодском городском округе | % | 100 |
| 3.3. | Развитие отрасли сельское хозяйство | Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства в Минераловодском городском округе» | Управление сельского хозяйства администрации Минераловодского городского округа | Производство продукции растениеводства и животноводства: |  |  |
| Зерно | тыс.тонн | 275 |
| Подсолнечник | тыс.тонн | 21 |
| Плоды | тыс.тонн | 12 |
| Овощи | тыс.тонн | 13 |
| Картофель | тыс.тонн | 18 |
| Мясо | тыс.тонн | 5,1 |
| Молоко | тыс.тонн | 27 |
| Саженцы плодовых | тыс.шт. | 5000 |
| 3.4. | Формирование современной телекоммуникационной инфраструктуры, обеспечение высокого уровня ее доступности, предоставление на ее основе качественных услуг. | Муниципальная программа Минераловодского городского округа «Совершенствование организации деятельности органов местного самоуправления» | Управление экономического развития администрации Минераловодского городского округа | Доля населения Минераловодского городского округа, имеющего доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональном центре, в общей численности населения Минераловодского городского округа | % | 100 |
| Уровень удовлетворенности населения Минераловодского городского округа качеством и доступностью государственных и муниципальных услуг, предоставляемых непосредственно органами местного самоуправления Минераловодского городского округа и на базе многофункционального центра | % | 90 |
| 3.5. | Развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей конкурентоспособность транспортной системы Минераловодского городского округа в Ставропольском крае, и реализация транзитного потенциала Минераловодского городского округа. | Муниципальная программа Минераловодского городского округа «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения» | Управление муниципального хозяйства администрации Минераловодского городского округа | Количество автобусных маршрутов, организованных в целях обеспечения возможности проезда до садовых, огородных и дачных земельных участков и обратно, расположенных на территории Минераловодского городского округа | Шт. | 1 |
| Среднее время ожидания общественного пассажирского транспорта | мин. | 27 |
| Доля общественного пассажирского транспорта, работающего в системе безналичной формы оплаты проезда | % | 0 |
| Задача 4 социально-экономического развития Минераловодского городского округа - Создание благоприятных условий проживания граждан. | | | | | | |
| 4.1. | Сохранение и развитие культуры Минераловодского городского округа. | Муниципальная программа Минераловодского городского округа «Развитие культуры» | Комитет по культуре администрации Минераловодского городского округа | Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности | % | 17 |
| Число посещений муниципальных библиотек | тыс. человек | 419,41 |
| Число культурно-массовых мероприятий на платной основе в клубных учреждениях | ед. | 400 |
| 4.2. | Повышение уровня обеспеченности населения комфортным жильем. | Муниципальная программа Минераловодского городского округа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» | Управление муниципального хозяйства администрации Минераловодского городского округа | Ввод в эксплуатацию общей площади жилья на 1000 человек населения | кв.м | 1000 |
| Муниципальная программа Минераловодского городского округа «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры» | Управление архитектуры и градостроительства администрации Минераловодского городского округа | Площадь территории Минераловодского городского округа, обеспеченная документацией по планировке территории | га | 6000 |
| Муниципальная программа Минераловодского городского округа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» | Управление муниципального хозяйства администрации Минераловодского городского округа | Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя | кв.м. | 23,9 |
| Доля ветхого и аварийного жилья в общем объеме жилого фонда | % | 3,5 |
| Доля населения, проживающего в многоквартирных домах, признанных аварийными | % | 0,25 |
| **Цель 2** социально-экономического развития Минераловодского городского округа **«Развитие конкурентоспособной экономики инновационного типа»** | | | | | | |
| Задача 2.1 социально-экономического развития Минераловодского городского округа - Развитие туристско-рекреационного комплекса Минераловодского городского округа. | | | | | | |
| 1.1. | Развитие новых видов туризма. | Муниципальная программа Минераловодского городского округа «Развитие экономики» | Управление экономического развития администрации Минераловодского городского округа | Объем платных (санаторно-оздоровительных) услуг, оказываемыми учреждениями санаторно-оздоровительного комплекса | млн.руб. | 75,4 |
| Задача 2 социально-экономического развития Минераловодского городского округа - Улучшение условий для ведения бизнеса в Минераловодском городском округе и перевод экономики Минераловодского городского округа на инновационный путь развития. | | | | | | |
| 22.1. | Формирование эффективной инвестиционной инфраструктуры, обеспечивающей на высоком профессиональном уровне потребности потенциальных и существующих инвесторов, бизнеса и власти. | Муниципальная программа Минераловодского городского округа «Развитие экономики» | Управление экономического развития администрации Минераловодского городского округа | Инвестиции в основной капитал на душу населения | тыс. рублей | 25991 |
| 22.2. | Создание муниципальной системы управления инвестиционным процессом, предусматривающей скоординированную деятельность органов исполнительной власти. | Инвестиции в основной капитал без субъектов малого предпринимательства | млн. рублей | 2650,05 |
| 2.3. | Стимулирование деловой активности хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговую деятельность и обеспечение их взаимодействия с краевыми товаропроизводителями. | - | Отдел торговли, бытового обслуживания и защиты прав потребителей администрации Минераловодского городского округа | Количество стационарных торговых объектов | Ед. | 905 |
| 2.4. | Мониторинг сбалансированности развития и размещения многоформатной инфраструктуры торговли на территории Минераловодского городского округа. | Обеспеченность населения площадью торговых объектов на душу населения | тыс.кв.м | 644 |
| 22.5. | Развитие механизмов финансово-кредитной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Минераловодском городском округе. | Муниципальная программа Минераловодского городского округа «Развитие экономики» | Управление экономического развития администрации Минераловодского городского округа | Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения | ед. | 398 |
| 22.6. | Создание и развитие организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Минераловодском городском округе. | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) субъектов малого и среднего предпринимательства в Минераловодском городском округе в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций в Минераловодском городском округе по состоянию на конец года | % | 41,5 |

--------------------------------

<\*> Далее по тексту используется сокращение - Стратегия.

<\*\*> Наименование муниципальной программы Минераловодского городского округа указывается в соответствии с [перечнем](consultantplus://offline/ref=4BE08258808F9A7B782E3DADC7B1B90D46873434527A6EEADA66FA243532CC809F099748E094t8H1I) муниципальных программ (подпрограмм) Минераловодского городского округа, планируемых к разработке в 2017 году, утвержденным постановлением администрации Минераловодского городского округа от 19 августа 2016 г. №2199.

<\*\*\*> Количество этапов реализации стратегии, а также целей и задач социально-экономического развития Минераловодского городского округа, приоритетных для каждого этапа реализации стратегии, может быть определено в зависимости от уровня социально-экономического развития Минераловодского городского округа в текущем периоде бюджетного планирования.