## Лист1
Отчет Минераловодского городского округа о ходе реализации инвестиционных проектов, включенных в многоуроавневый перечень инвестиционных проектов в Ставропольском крае, за 1 квартал 2020 год
Общие сведения об инвестиционном проекте | [6 empty] | Финансирование инвестиционного проекта |  |  |  | Вопросы, возникающие в ходе реализации инвестиционного проекта
№ п/п | Наименование инвестиционного проекта <*> | Наименование инициатора инвестиционного проекта, контактное лицо <**> | Сроки реализации инвестиционного проекта <****> | Количество создаваемых/созданных рабочих мест на отчетную дату | Краткое описание инвестиционного проекта (показатели экономической эффективности: NPV, IRR и тд.) | Стоимость инвестиционного проекта (млн. рублей) <*****> | Источники финансирования инвестиционного проекта (собственные средства, кредиты, займы, оказание гос.поддержки (указать вид), софинансирование проекта частным инвестором) | Наличие задолженности и (или) просрочки по денежным средствам, привлеченным к реализации инвестиционного проекта | Информация о ходе реализации инвестиционного проекта (текущий этап) <******> | Объем освоенных инвестиций / в том числе за отчетный период (млн. рублей) | Проблемные вопросы, возникающие в ходе реализации инвестиционного проекта | Меры, принятые для решения проблемных вопросов | Примечание (исключение или включение в мониторинг (причины), либо другая информация
Минераловодский городской округ, Фисенко Галина Васильевна, (87922) 5-73-13
Реализуемые инвестиционные проекты
в санаторно-курортной, туристской сферах, а такхе в области сохранения благоприятной экологической ситуации
1 | Строительство многофункционального выставочного комплекса в Кавказских Минеральных Водах | АО "Корпорация развития Северного Кавказа" | 2011 - 2019 г.г. | прямых постоянных рабочих мест 150/0, в смежных секторах 500/0 | Строительство многофункционального комплекса с конференциальной, выставочной и офисной функциями в пригороде г.Минральные Воды, включая: - 33 тыс. кв.м. крытых площадей, в т.ч. 10 тыс. кв.м. -крытых выставочных; -15 тыс. кв. м. открытых выставочных площадей; - 36 тыс. кв. м. открытой благоустроенной освещенной парковки на 1300 автомобилей. Центр будет оказывать широкий спектр конгрессно-выставочных услуг. Период окупаемости: 17 лет. Площадь земельного участка – 20,17 га. на праве собственности ООО «МВЦ 2012» (договор куп-ли-продажи земельного участка б/н от 12.05.2012 г.); Имеются все возможности для подвода всей необходимой ин-фраструктуры и коммуникаций; Среднегодовые суммы налоговых отчислений в бюджетную систему РФ с момента выхода на проектную мощность составят более 300 млн. рублей. Доходы консолидированного бюджета Ставропольского края составят более 130 млн. руб. Внутренняя норма рентабельно-сти: 12%-14,5% | 5 576,0 млн.руб. | Источники финансирования: собственные средства; НДС, возмещенный за период строительства. | - | Выполнение комплекса строительно-монтажных работ завершено. Готовится пакет документов для ввода объекта в эксплуатацию. | Собственные, заемные и прочие средства: Освоено всего с начала проекта: 5348,6 млн.руб., в 1 кв.2020 г. освоений не было. | - | - | -
в сфере сельского хозяйства
2 | Региональный индустриальный парк (РИП) АПП «Ставрополье» | ООО «Агрико» | 2016-2021 г.г. | 950/0 | Целью проекта является создание современной производственно-сбытовой инфраструктуры, объединяющей несколько звеньев в цепочке агропромышленного производства. Для этого на территории РИП запланировано развитие следующих основных направлений: 1. Мясоперерабатывающий завод 2. Плодоовощной комплекс 3. Комплекс обслуживания автотранспорта. 4. Завод по производству замороженных овощей и сублимированной продукции 5. Завод по глубокой переработке кукурузы и смежным производствам. Средняя зарплата 27,0 тыс.руб. Срок окупаемости проекта 11,03 лет. | 9,3 млрд.руб. | Проект реализуется с привлечением кредитного финансирования АО «Россельхозбанк» и сторонних инвесторов. |  | Утверждена документация по планировке территории (проект планировки территории и проект межевания территории) регионального индустриального парка «АПП «Ставрополье». В рамках проекта «Региональный индустриальный парк (РИП) АПП «Ставрополье» ведутся работы по строительству мясоперерабатывающего завода мощностью 5 тыс.тонн в год. | Освоено всего с начала проекта – 1800 млн.руб. | - | -
| Строительство мясоперерабатывающего завода в границах регионального индустриального парка (РИП) АПП «Ставрополье» | ООО "Мясоперерабатывающий комбинат "Деликатесы" | 2017-2020г.г. | 328/78 | Строительство мясоперерабатывающего завода мощностью 5 тыс.тонн в год по линии обвалки, оснащенного современным оборудованием. Технологичекий процесс предусматривает убой скота, обвалку, производство розничной продукции. Срок окупаемости 6,31 лет | 3593,1 млн.руб. | Собственные средства - 15%, привлеченные средства, в т.ч. Бюджетные кредиты банков - 85% | - | Завершены работы по возведению монолитных ж/б конструкций АБК, по прокладке канализации, по возведению монолитных конструкций по энергоблоку, ГПК, ведется монтаж металлоконструкций ГПК, выполняется устройство полов ГПК, закончены работы по устройству канализации, ведется монтаж наружных стен ГПК из сэндвич панелей и перегородок 2го этажа из газоблоков, начаты работы по монтажу внутреннего электроснабжения ГПК. Закончено возведение монолитных ж/б конструкций по энергоблоку. Заканчивается монтаж металлоконструкций КПП, моек рефрижераторов и скотовозов. Смонтировано 98% наружные сети водопровода и канализации, 80% наружных сетей газопровода, 50% сетей электроснабжения. | освоено всего 2767,31 млн.руб., в т.ч. За 1 кв 2020 г. - 238,06 млн.руб. | - | - | -
3 | Строительство многофункционального офисно-складского комплекса «Кулон-Югрос» в городе Минеральные Воды | ЗАО «Кулон-Югрос», группа компаний «Эспро» | 2008-2021 г.г. | 200/0 чел. | Создание логистического центра в регионе, склада класса «А», об-щей площадью около 55,4 тыс.кв.м. Имеется земельный уча-сток площадью 87,9 кв.м Проект предусматривает строительство комплекса в две очереди. К зданию второй очереди будет подведена железнодорожная ветка. Период окупаемости проекта – 2,5 года (при 100% загрузке). Внутренняя норма рентабельно-сти – 23,14%. | 1281,0 млн.руб. |  |  | Имеется вся разрешительная документация, предпроектное обоснование, бизнес-план, ТЭО, проектно-сметная документация утверждена государственной экспертизой в сфере строитель-ства. Введена в эксплуатацию первая очередь объекта - складские помещения класса А, площадью 27000 м2. Вторая очередь в стадии разработки. | Освоено всего с начала проекта – 750,0 млн.руб. | - | - | -