## Лист1
Отчет Минераловодского городского округа о ходе реализации инвестиционных проектов, включенных в многоуроавневый перечень инвестиционных проектов в Ставропольском крае за 2021 год
Общие сведения об инвестиционном проекте | [6 empty] | Финансирование инвестиционного проекта |  |  |  | Вопросы, возникающие в ходе реализации инвестиционного проекта
№ п/п | Наименование инвестиционного проекта <*> | Наименование инициатора инвестиционного проекта, контактное лицо <**> | Сроки реализации инвестиционного проекта <****> | Количество создаваемых/созданных рабочих мест на отчетную дату | Краткое описание инвестиционного проекта (показатели экономической эффективности: NPV, IRR и тд.) | Стоимость инвестиционного проекта (млн. рублей) <*****> | Источники финансирования инвестиционного проекта (собственные средства, кредиты, займы, оказание гос.поддержки (указать вид), софинансирование проекта частным инвестором) | Наличие задолженности и (или) просрочки по денежным средствам, привлеченным к реализации инвестиционного проекта | Информация о ходе реализации инвестиционного проекта (текущий этап) <******> | Объем освоенных инвестиций / в том числе за отчетный период (млн. рублей) | Проблемные вопросы, возникающие в ходе реализации инвестиционного проекта | Меры, принятые для решения проблемных вопросов | Примечание (исключение или включение в мониторинг (причины), либо другая информация
1 | Региональный индустриальный парк (РИП) АПП «Ставрополье» | ООО «Агрико» | 2016-2024 г.г. | 950/231 (в т.ч. 171 МПК "Деликатесы") | Целью проекта является создание современной производственно-сбытовой инфраструктуры, объединяющей несколько звеньев в цепочке агропромышленного производства. Для этого на территории РИП запланировано развитие следующих основных направлений: 1. Мясоперерабатывающий завод 2. Плодоовощной комплекс 3. Комплекс обслуживания автотранспорта. 4. Завод по производству замороженных овощей и сублимированной продукции 5. Завод по глубокой переработке кукурузы и смежным производствам. Срок окупаемости проекта 11,03 лет. | 9,3 млрд.руб. | Проект реализуется с привлечением кредитного финансирования АО «Россельхозбанк» и сторонних инвесторов. | - | Сданы в эксплуатацию два объекта – здание оптового фермерского рынка (5 тыс. кв.м) и овощехранилище (10 тыс. тонн единовременного хранения). В рамках проекта «Региональный индустриальный парк (РИП) АПП «Ставрополье»завершено строительство мясоперерабатывающего завода мощностью 5 тыс.тонн в год. | в рамках проекта освоено всего 5455,7 млн.руб., в т.ч. 3655,6 "МПК "Деликатесы" | - | -
| в том числе: Строительство мясоперерабатывающего завода в границах регионального индустриального парка (РИП) АПП «Ставрополье» | ООО "Мясоперерабатывающий комбинат "Деликатесы" | 2017-2021г.г. | 328/171 | Строительство мясоперерабатывающего завода мощностью 5 тыс.тонн в год по линии обвалки, оснащенного современным оборудованием. Технологичекий процесс предусматривает убой скота, обвалку, производство розничной продукции. Срок окупаемости 6,31 лет | 3655,7 млн.руб. | Собственные средства - 15%, привлеченные средства, в т.ч. Бюджетные кредиты банков - 85% | - | Завершено строительство мясоперерабатывающего завода. Введены в эксплуатацию цеха по убою и обвалки мяса, а также колбасный и консервный цеха. Объем освоенных инвестиций увеличился за счет приобретения новой линии по производству сосисок. | освоено всего 3655,687 млн.руб., в т.ч. за 2021 г. - 206,821 млн.руб. | - | - | -
2 | Строительство завода по производству дистиллятов: Виски солодовый выдержанный, Виски зерновой выдержанный, Джин, Бурбон | ООО «АЛВИСА», филиал ЗАВОД АЛВИСА ВАЙН (FLVISA WINE) | 2021-2022 | 34 | Строительство завода по производству дистиллятов на земельном участке расположенного на территории ООО «АЛВИСА» филиал в г. Минеральные Воды. Мощность. Производство дистиллята солодового – 3,600 литров в день чистого алкоголя. Производство зернового дистиллята – 10,000 литров в день чистого алкоголя. Объем кормов произведенных по технологии DDGS – 2.9 тонн/день. Внутренняя норма рентабельности (IRR) – 17. Срок окупаемости – 6 лет. Чистый дисконтированный доход за 8 лет (NPV) – 300 млн. руб. Объем налоговых поступлений: Акциз – 450 млн.руб. НДС – 20 млн. руб. Налог на прибыль – 60 млн. руб. | 1400,0 млн.руб | за счет собственных средств | - | Проводятся подготовительные работы для начала строительства завода, закуплено оборудование на производственные цеха. | освоено всего с начала проекта – 800,0 млн.руб. | - | - | -
3 | Строительство предприятия общественного питания быстрого обслуживания "Макдональдс" | ООО фирма "ОПТ-ТОРГ" | 2021-2022 | 53 | Строительство предприятия общественного питания быстрого обслуживания «Макдональдс» на земельном участке площадью 1301 кв.м. Общая площадь двух этажного здания 523,2 кв.м. Предприятие рассчитано на 120 посадочных мест: 1 этаж – 40 посадочных мест; 2 этаж – 80 посадочных мест. Пропускная способность – 2880 чел./сутки. | 50,0 млн.руб. | за счет собственных средств | - | Выполняется благоустройство прилегающей территории | Освоено всего с начала проекта – 25 млн.руб. | - | - | -
4 | Строительство нового аэро-вокзального комплекса внутренних воздушных линий Международного аэропорта "Минеральные Воды" | ОАО «Международный аэропорт Минеральные Воды» | 2021-2025 г.г. | - | Строительство нового аэровокзального комплекса внутренних воздушных линий (далее АВК ВВЛ - от-дельно стоящее здание) с учетом перспективного временного объединения с действующим павильоном АВК «Вылет» и предполагаемой программой будущего развития аэровокзального комплекса. Основные технологические параметры проектирования для нового АВК: Общая площадь АВК ~25 000 м2 Годовая пропускная способность пассажиропоток ВВЛ – до 3 млн. пасс/год. Показатели часовой пиковой нагрузки: совмещенный прилет и вылет ВВЛ – 1040 пасс/час; 720 пасс/час вылет; 720 пасс/час прилет. | 7 317,148 млн.руб. | за счет собственных средств | - | Проект находится на стадии проектирования "Подэтап 1.2" Архитектурно-планировочная концепция, предусматривающая детализацию и проработку выбранного Заказчиком варианта дизайна по внешним фасадам, включая 3D визуализации фасадов. | освоено всего с начала проекта – 40,4 млн.руб. | - | - | -
5 | Строительство 2-ой очереди произвоственно-складских помещений | АО «Кулон Юг», группа компаний «Эспро» | 2021-2025 г.г. | Проект позволит создать порядка 200 рабочих мест в смежных секторах за счет мультиплика-тивного эффекта | Строительство второй очереди производственно-складских помещений общей площадью 27,4 тыс.кв.м. Имеется земельный участок площадью 3,5 га | 400,0 млн. руб. | за счет собственных и привлеченных средств | - | Разработан проект второй очереди производственно-складских помещений. | Освоено всего 20,0 млн.руб. | - | - | -