## Лист2
Отчет Минераловодского городского округа о ходе реализации инвестиционных проектов, включенных в многоуровневый перечень инвестиционных проектов в Ставропольском крае за 1 квартал 2023 год
Общие сведения об инвестиционном проекте | [6 empty] | Финансирование инвестиционного проекта |  |  |  | Вопросы, возникающие в ходе реализации инвестиционного проекта
№ п/п | Наименование инвестиционного проекта <*> | Наименование инициатора инвестиционного проекта, контактное лицо <**> | Сроки реализации инвестиционного проекта <****> | Количество создаваемых/созданных рабочих мест на отчетную дату | Краткое описание инвестиционного проекта (показатели экономической эффективности: NPV, IRR и тд.) | Стоимость инвестиционного проекта (млн. рублей) <*****> | Источники финансирования инвестиционного проекта (собственные средства, кредиты, займы, оказание гос.поддержки (указать вид), софинансирование проекта частным инвестором) | Наличие задолженности и (или) просрочки по денежным средствам, привлеченным к реализации инвестиционного проекта | Информация о ходе реализации инвестиционного проекта (текущий этап) <******> | Объем освоенных инвестиций / в том числе за отчетный период (млн. рублей) | Проблемные вопросы, возникающие в ходе реализации инвестиционного проекта | Меры, принятые для решения проблемных вопросов | Примечание (исключение или включение в мониторинг (причины), либо другая информация
реализуемые инвестиционные проекты
в сфере сельского хозяйства
1 | Строительство системы капельного орошения | ООО "Сады Бештау" | 2022-2023 | 2/0 | Строительство системы капельного орошения на площади 252 га | 166 | за счет собственных и привлеченных средств | - | Разработана проектно-сметная документация, ведутся подготовительные работы по строительству системы капельного орошения | Освоено всего с начала проекта 49 млн. руб. | - | - | включить в перечень
2 | Создание агрокластеров на территории Минераловодского городского округа в границах с. Побегайловка: закладка яблоневых садов интенсивного типа на площади 500,43 га | ООО "Сад ГрандКавказ" | 2022-2026 | 151/45 | Создание агрокластеров на территории Минераловодского городского округа в границах с. побегайловка: закладка яблоневых садов интенсивного типа на площади 500,43 га, строительство системы капельного орошения, мощностью 2750 тонн в год | 1860 | за счет собственных и привлеченных средств | - | Заложено 30 га сада, построен оросительный пруд на 30 тыс.м3, проведены основные магистрали по орошению на 80 га, начаты работы по строительству оросительного пруда на 120 тыс.м3 | Освоено всего с начала проекта 500 млн. руб., в т.ч. за 1 квартал 2023 г. - 150 млн.руб. | - | - | включить в перечень
в сфере пищевой и перерабатывающей промышленности
3 | Строительство и запуск завода по производству дистиллята солодового виски и зернового дистиллята для производства нейтрального спирта, розлива виски, джина, бурбона | ООО «АЛВИСА», филиал ЗАВОД АЛВИСА ВАЙН (АLVISA WINE) | 2021-2023 | 95/25 | Строительство завода по производству дистиллятов на земельном участке расположенного на территории ООО «АЛВИСА» филиал в г. Минеральные Воды. Мощность. Производство дистиллята солодового – 3,6 тыс. литров в день чистого алкоголя, 5 тыс. л/день дистиллята для виски с концентрацией 70-80 гр.GL Производство зернового дистиллята – 10 тыс. литров в день чистого алкоголя. Объем кормов произведенных по технологии DDGS – 2,9 тонн/день. Внутренняя норма рентабельности (IRR) – 17. Срок окупаемости – 6 лет. Чистый дисконтированный доход за 8 лет (NPV) – 340 млн. руб. Объем налоговых поступлений: Акциз – 1200 млн.руб. Налог на прибыль – 60 млн. руб. | 1545 | за счет собственных средств | - | Завершены строительные работы в рамках реконструкции производственного корпуса и монтаж оборудования. | Освоено всего с начала проекта – 1513 млн.руб., в т.ч. за период январь-март 2022 г. - 51 млн. руб. | - | - | включить в перечень
4 | Строительство третьей линии цеха розлива | ООО "Минераловодский винзавод" | 2022-2023 г.г. | 23 | Строительство линии планируется на земельном участке 15625,6 кв. м. Планируемая мощность 14,6 млн. бутылок в год. Период окупаемости - 5 лет. Объем налоговых поступлений 300 млн. рублей. | 20 | Проект реализуется за счет собственных средств | - | Идут рботы по строительству цеха розлива шампанских вин (третьей линии). | Освоено всего - 8,5 млн. руб. | - | - | включить в перечень
в иных сферах
5 | Строительство нового аэровокзального комплекса внутренних воздушных линий Международный аэропорт «Минеральные Воды» | ОАО «Международный аэропорт Минеральные Воды» | 2021-2025 г.г. | - | Строительство нового аэровокзального комплекса внутренних воздушных линий (далее АВК ВВЛ - отдельно стоящее здание) с учетом перспективного временного объединения с действующим павильоном АВК «Вылет» и предполагаемой программой будущего развития аэровокзального комплекса. Основные технологические параметры проектирования для нового АВК: Общая площадь всего: 28 579 м2; Годовой объем пассажирских перевозок: 4 500 000 пасс/год; Пропускная способность ВВЛ: 1 000 пасс/час, в том числе: вылет: 600 пасс/час; прилет: 600 пасс/час. | 15441.98 | за счет собственных средств | - | Начато строительство аэровокзального комплекса внутренних воздушных линий Международный аэропорт «Минеральные Воды» | Освоено всего с начала проекта – 267,15 млн.руб., в т.ч. з 1 квартал - 100,7 млн. руб. | - | - | включить в перечень
планируемые к реализации инвестиционные проекты
в иных сферах
6 | Строительство 2-ой очереди офисно-складского комплекса | АО «Кулон Юг» | 2022-2025 г.г. | Проект позволит создать порядка 200 рабочих мест в смежных секторах за счет мультиплика-тивного эффекта | Строительство второй очереди производственно-складских помещений общей площадью 27,4 тыс.кв.м. Имеется земельный участок площадью 3,5 га | 400 | за счет собственных и привлеченных средств | - | Разработан проект второй очереди офисно-складского комплекса | Освоено всего 20,0 млн.руб. | - | - | включить в перечень
7 | Строительство плодохранилища | ООО "Сады Бештау" | 2023-2024 | Данные будут определены после утверждения проекта | Строительство плодохранилища, мощностью 1200 т | Данные будут определены после утверждения проекта | - | - | Проект находится на стадии разработки | - | - | - | включить в перечень
реализованные инвестиционные проекты
в сфере пищевой и перерабатывающей промышленности
8 | Строительство мясоперерабатывающего завода в границах регионального индустриального парка (РИП) АПП «Ставрополье» | ООО "Мясоперерабатывающий комбинат "Деликатесы" | 2017-2021г.г. | 308/242 | Строительство мясоперерабатывающего завода мощностью 5 тыс.тонн в год по линии обвалки, оснащенного современным оборудованием. Технологичекий процесс предусматривает убой скота, обвалку, производство розничной продукции. Срок окупаемости 6,31 лет | 3655.7 | Собственные средства - 15%, привлеченные средства, в т.ч. бюджетные кредиты банков - 85% | - | Завершено строительство мясоперерабатывающего завода. Введены в эксплуатацию цеха по убою и обвалки мяса, а также колбасный и консервный цеха, линия по производству сосисок. | Освоено всего 3655,687 млн.руб. | - | - | -
ПРЕДЛОЖЕНИЯ
планируемые к реализации масштабные инвестиционные проекты в соответствии с постановлением Губернатора Ставропольского края от 16.06.2015 № 305 "Об утверждении Порядка принятия Губернатором Ставропольского края решения в целях предоставления юридическим лицам земельных участков в аренду без проведения торгов для реализации масштабных инвестиционных проектов на территории Ставропольского края"
в сфере сельского хозяйства
9 | Создание фермы по разведению крупного рогатого скота мясного направления | ООО «Сельскохозяйственное предприятие «КМВ-Агро» | 2022-2032 г.г. | первый этап – 8 раб. мест. | Создание фермы по разведению крупного рогатого скота мясного направления на территории округа, включающее в себя: - создание фермы мощностью 840 голов с обшей площадью земельных участков – 2836,5 га (первый этап); - создание фермы мощностью 360 голов с общей площадью земельных участков под пастбища и пашни – 1763,5 га (второй этап). | 230,5 млн. руб., в т.ч.: первый этап – 148,2 млн. руб.; второй этап – 55,3 млн. руб. | Планируется привлечение собственных (69,62%) и заемных средств (30,38%) | - | ООО «СХП КМВ-Агро» повторно направлен пакет документов в министерство экономического развития Ставропольского края для рассмотрения на заседании координационного совета по развитию инвестиционной деятельности и конкуренции на территории Ставропольского края. | - | - | - | -

## Лист1
Предложения по реализации предполагаемых инвестиционных проектов на территории Минераловодского городского округа
Общие сведения об инвестиционном проекте
№ п/п | Наименование инвестиционного проекта | Наименование инициатора инвестиционного проекта, контактное лицо | Сроки реализации инвестиционного проекта | Количество создаваемых/созданных рабочих мест на отчетную дату | Краткое описание инвестиционного проекта (показатели экономической эффективности: NPV, IRR и тд.) | Стоимость инвестиционного проекта (млн. рублей)
реализуемые инвестиционные проекты
в сфере сельского хозяйства
1 | Строительство системы капельного орошения | ООО "Сады Бештау" | 2022-2023 | 2/0 | Строительство системы капельного орошения на площади 252 га | 166
2 | Создание агрокластеров на территории Минераловодского городского округа в границах с. Побегайловка: закладка яблоневых садов интенсивного типа на площади 500,43 га | ООО "Сад ГрандКавказ" | 2022-2026 | 151/43 | Создание агрокластеров на территории Минераловодского городского округа в границах с. побегайловка: закладка яблоневых садов интенсивного типа на площади 500,43 га, строительство системы капельного орошения, мощностью 2750 тонн в год | 1860
в сфере пищевой и перерабатывающей промышленности
3 | Строительство и запуск завода по производству дистиллята солодового виски и зернового дистиллята для производства нейтрального спирта, розлива виски, джина, бурбона | ООО «АЛВИСА», филиал ЗАВОД АЛВИСА ВАЙН (АLVISA WINE) | 2021-2023 | 80 | Строительство завода по производству дистиллятов на земельном участке расположенного на территории ООО «АЛВИСА» филиал в г. Минеральные Воды. Мощность. Производство дистиллята солодового – 3,6 тыс. литров в день чистого алкоголя, 5 тыс. л/день дистиллята для виски с концентрацией 70-80 гр.GL Производство зернового дистиллята – 10 тыс. литров в день чистого алкоголя. Объем кормов произведенных по технологии DDGS – 2,9 тонн/день. Внутренняя норма рентабельности (IRR) – 17. Срок окупаемости – 6 лет. Чистый дисконтированный доход за 8 лет (NPV) – 340 млн. руб. Объем налоговых поступлений: Акциз – 1200 млн.руб. Налог на прибыль – 60 млн. руб. | 1500
4 | Строительство третьей линии цеха розлива | ООО "Минераловодский винзавод" | 2022-2023 г.г. | 23 | Строительство линии планируется на земельном участке 15625,6 кв. м. Планируемая мощность 14,6 млн. бутылок в год. Период окупаемости - 5 лет. Объем налоговых поступлений 300 млн. рублей. | 20
в иных сферах
5 | Строительство нового аэровокзального комплекса внутренних воздушных линий Международный аэропорт «Минеральные Воды» | ОАО «Международный аэропорт Минеральные Воды» | 2021-2025 г.г. | - | Строительство нового аэровокзального комплекса внутренних воздушных линий (далее АВК ВВЛ - отдельно стоящее здание) с учетом перспективного временного объединения с действующим павильоном АВК «Вылет» и предполагаемой программой будущего развития аэровокзального комплекса. Основные технологические параметры проектирования для нового АВК: Общая площадь всего: 28 579 м2; Годовой объем пассажирских перевозок: 4 500 000 пасс/год; Пропускная способность ВВЛ: 1 000 пасс/час, в том числе: вылет: 600 пасс/час; прилет: 600 пасс/час. | 12068.65
планируемые к реализации инвестиционные проекты
в иных сферах
6 | Строительство 2-ой очереди производственно-складских помещений | АО «Кулон Юг», группа компаний «Эспро» | 2023-2025 г.г. | Проект позволит создать порядка 200 рабочих мест в смежных секторах за счет мультиплика-тивного эффекта | Строительство второй очереди производственно-складских помещений общей площадью 27,4 тыс.кв.м. Имеется земельный участок площадью 3,5 га | 400
в сфере сельского хозяйства
7 | Строительство плодохранилища | ООО "Сады Бештау" | 2023-2024 | Данные будут определены после утверждения проекта | Строительство плодохранилища, мощностью 1200 т | Данные будут определены после утверждения проекта