Таблица

Форма 6

Мониторинг реализации Программы

Наименование Программы:  муниципальная программа «Обеспечение безопасности»

отчетный период: 2 квартал 2017 г.

Ответственный исполнитель: Управление общественной безопасности администрации Минераловодского городского округа

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия подпрограммы, контрольного события | План наступления контрольного события / факт наступления контрольного события | Исполнение за счет всех источников финансового обеспечения Программы, тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Средства бюджета округа | прогнозируемое поступление средств в бюджет округа | Выпадающие доходы | средства участников Программы |
|  |  |  | межбюджетные трансферты из федерального бюджета | межбюджетные трансферты из краевого бюджета | средства местного бюджета | средства внебюджетных фондов | межбюджетные трансферты из федерального бюджета | Средства внебюджетных фондов | межбюджетные трансферты из краевого бюджета | Средства других источников |  | юридические лица* |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа Минераловодского городского округа «Обеспечение безопасности» |  |  |  | 13226,91 |  |  |  |  | 1862,32 |  |  |
| 1. | Подпрограмма 1 Подпрограмма «Межнациональные отношения и поддержка казачества в Минераловодском городском округе» |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1 Организационное научно-методическое и информационное обеспечение гармонизации межнациональных отношений в Минераловодском городском округе |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 1 Мероприятия по профилактике социально-опасных форм поведения граждан | 26.12.2017/ 26.12.2017 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2 Предоставление субсидий казачьим обществам, осуществляющим свою деятельность на территории Минераловодского городского округа на компенсацию затрат, связанных с организацией их деятельности |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 1 Проведение конкурса | 26.12.2017/ 26.12.2017 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Осуществление мероприятий во 2квартале не планировалось |
| 2. | Подпрограмма 2 Подпрограмма «Обеспечение комплексной безопасности» |  |  |  | 3197,07 |  |  |  |  | 1145,82 |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие 1 Обеспечение пожарной безопасности |  |  |  | 1133,77 |  |  |  |  | 24,61 |  |  |
| ФУ | Контрольное событие 1 Техническое обслуживание пожарной сигнализации в здании Финансового управления МГО | ежемесячно/ежемесячно | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| с/х | Контрольное событие 2 Техническое обслуживание пожарной сигнализации в здании Управления сельского хозяйства | 25.12.2017 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Культ. | Контрольное событие 3 Техническое обслуживание пожарной сигнализации в учреждениях культуры | ежемесячно/ежемесячно | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
|  | Контрольное событие 4 Испытание пожарных рукавов | 15.07.2017 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
|  | Контрольное событие 5 Испытания пожарных лестниц | 01.07.2017 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Образ | Контрольное событие 6 Техническое обслуживание пожарной сигнализации и речевого оповещения в образовательных учреждениях | ежемесячно /ежемесячно | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
|  | Контрольное событие 7 Замена датчиков пожарной сигнализации | Июль-декабрь 2017 г. | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
|  | Контрольное событие 8 Изготовление планов эвакуации | Июль-декабрь 2017 г | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
|  | Контрольное событие 9 Перезарядка и проверка огнетушителей | Июль-декабрь 2017 г | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
|  | Контрольное событие 10 Проверка гидрантов,кранов, рукавов на водоотдачу | Июль-декабрь 2017 г | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
|  | Контрольное событие 11 Приобретение пожарного оборудования и инвентаря | Июль-декабрь 2017 г | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
|  | Контрольное событие 12 Проведение профилактических испытаний электрооборудования | Июль-декабрь 2017 г | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
|  | Контрольное событие 13 Обработка деревянных конструкций огнезащитным составом | Июль-декабрь 2017 г | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
|  | Контрольное событие 14 Обучение по пожарному минимуму | Июль-декабрь 2017 г | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Адм. | Контрольное событие 15 Реагирование на сообщения о срабатывании охранно-пожарной сигнализации | ежемесячно/ежемесячно | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| спорт | Контрольное событие 16 Техническое обслуживание пожарной сигнализации в МКУ ДЮСШ | ежемесячно/ежемесячно | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Во 2 квартале 2017 года осуществлялось ежемесячное техническое обслуживание пожарной сигнализации в учреждениях культуры и образования, МКУ «Городское хозяйство» архив.отдела: замена датчиков пожарной сигнализации, перезарядка и поверка огнетушителей, проверка гидрантов, кранов, рукавов на подачу . Погашение кредиторской задолженности сложившейся на 01.01.2017 г. |
| 2.2 | Основное мероприятие 2 Обеспечение антитеррористической безопасности |  |  |  | 2063,30 |  |  |  |  | 1121,21 |  |  |
| Культ. | Контрольное событие 1 Обслуживание тревожной сигнализации | 31.12.2017 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
|  | Контрольное событие 2 Техническое обслуживание технических средств охраны | 31.12.2017 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| образ. | Контрольное событие 3 Техническое обслуживание кнопки экстренного вызова полиции | В течении года/в течении года | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
|  | Контрольное событие 4 Охрана путем экстренного вызова групп задержания по сигналу | В течении года/в течении года | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
|  | Контрольное событие 5 Охрана образовательных учреждений ЧОП | Ежемесячно/ежемесячно | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
|  | Контрольное событие 6 капитальный ремонт заборов | Май-июнь 2017 года/ | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
|  | Контрольное событие 7 Замена и обслуживание систем видеонаблюдения | В течении года/в течении года | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Упр.территор. | Контрольное событие 8 Сопровождение охранной сигнализации Прикумского территориального отдела | Ежемесячно/ежемесячно | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Адм. | Контрольное событие 9 Техническое обслуживание комплекса технических средств охраны | Ежемесячно/ежемесячно | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
|  | Контрольное событие 10 Круглосуточная охрана 1 пост.-К.Маркса 54 | Ежемесячно/ежемесячно | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
|  | Контрольное событие 11 Услуги охраны с использованием технических средств охраны, связанных с выездом сотрудников на объекты | Ежемесячно/ежемесячно | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
|  | Контрольное событие 12 Реагирование на сообщение о срабатывании охранной сигнализации | Ежемесячно/ежемесячно | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| спорт | Контрольное событие 13 Монтаж и установка системы видеонаблюдения МКУ ДО ДЮСШ г. Минеральные Воды | Сентябрь/ | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Во 2 квартале 2017 года осуществлялось ежемесячное техническое обслуживание тревожной сигнализации в учреждениях культуры , образования Минераловодского городского округа и Прикумском территориальном отделе, а так же ежемесячное техническое обслуживание кнопки экстренного вызова полиции и ежемесячная охрана образовательных учреждений ЧОП, производится замена и обслуживание систем видеонаблюдения образовательных учреждений, ежемесячно осуществляется оплата за техническое обслуживание комплекса технических средств охраны МКУ «Городское хозяйство» в здании администрации, архивного отдела, услуги охранной сигнализации на объекте пос. Анджиевского ул. Речная, объекте с.Левокумка ул.Мостовая. Осуществлялось погашение кредиторской задолженности сложившейся на 01.01.2017 г. |
| 3 | Подпрограмма 3 «Защита населения от чрезвычайных ситуаций» |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Основное мероприятие 1 Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 1 Мероприятия направленные на предупреждение и ликвидацию ЧС | В случае возникновения ЧС/ | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Во 2 квартале 2017 года финансовый резерв на ЧС не расходовался |
| 4 | Подпрограмма 4 «Безопасный Минераловодский городской округ» |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Основное мероприятие 1 Построение, внедрение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 1 Приобретение оборудования | 01.11.2017/ | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Во 2 квартале 2017 года средства не расходовались |
| 5 | Подпрограмма 5 «Профилактика терроризма и экстремизма на территории Минераловодского городского округа» |  |  |  | 92,30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Основное мероприятия 1 Создание безопасных условий функционирования объектов муниципальных учреждений, органов местного самоуправления и их структурных подразделений |  |  |  | 92,30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 1 Приобретение и установка систем видеонаблюдения на территории МГО | В течение года/в течении года | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
|  | Контрольное событие 6 Информационно-пропагандистское обеспечение профилактики терроризма | 01.11.2017/ | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| В рамках контрольного события 1выделены дополнительные средства и погашена кредиторская задолженность на 01.01.2017 года в сумме 92,3 тыс.руб. за поставку видеооборудования в 2016 году |
| 6 | Подпрограмма 6 «Профилактика незаконного потребления и оборота наркотиков » |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Основное мероприятие 1 Информационно-пропагандистское обеспечение профилактики незаконного потребления и оборота наркотиков |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 1 Разработка и изготовление информационно-рекламных материалов | 01.11.2017/ | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Средства не расходовались |
|  | Подпрограмма 7 «Обеспечение реализации программы и общепрограммные мероприятия» |  |  |  | 9926,67 |  |  |  |  | 716,5 |  |  |
| 7.1 | Основное мероприятие 1 Финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления и их структурных подразделений |  |  |  | 1813,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 1 Обеспечение деятельности Управление общественной безопасности администрации Минераловодского городского округа | Постоянно в течение года | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 7.2 | Основное мероприятие 2 Финансовое обеспечение деятельности муниципальных подведомственных учреждений |  |  |  | 8113,67 |  |  |  |  | 716,5 |  |  |
|  | Контрольное событие 1 Обеспечение деятельности МБУ «Центр по чрезвычайным ситуациям Минераловодского городского округа» | Постоянно в течение года | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| В течении 2 квартала 2017 года обеспечивалась повседневная деятельность Управления общественной безопасности администрации Минераловодского городского округа и МБУ «Центр по чрезвычайным ситуациям Минераловодского городского округа» |
|  | Подпрограмма 8 Подпрограмма «Профилактика правонарушений в Минераловодском городском округе» |  |  |  | 10,87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3 | Основное мероприятие 1 «Обеспечение безопасности населения Минераловодского городского округа при проведении массовых мероприятий |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 1 Приобретение и установка оборудования для обеспечения безопасности граждан в местах массового пребывания людей на территории Минераловодского городского округа | 30.09.2017/ |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.4 | Основное мероприятие 2 Обеспечение безопасности населения, снижение криминогенной обстановки, профилактика правонарушений в Минераловодском городском округе |  |  |  | 10,87 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 1 Создание и внедрение системы видеонаблюдения на территории МГО | 30.11.2017/30.06.2017 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
|  | Контрольное событие 2 Страхование жизни и здоровья представителей народных дружин Минераловодского городского округа | 30.06.2017 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| В рамках контрольного события «Создание и внедрение системы видеонаблюдения на территории МГО» осуществлялась оплата услуг связи для функционирования системы видеонаблюдения |