## Лист1
Информация о реализации инвестиционных проектов на территории Минераловодского городского округа за 1 полугодие 2019 год
Наименование муниципального образования | Наименование инвестиционного проекта | Инициатор | Отрасль | Стоимость инвестиционного проекта | Сроки реализации инвестиционного проекта | Стадия проекта (прединвестиционная/инвестиционная/производственная) | Количество создаваемых рабочих мест/создано на отчетную дату | Краткое описание инвестиционного проекта (показатели экономической эффективности: NPV, IRR и тд.) | Информация о ходе реализации инвестиционного проекта (текущий этап) | Объем освоенных инвестиций всего, и за отчетный период (млн. рублей) | Планируемая дата завершения реализации инвестиционного проекта | Отклонения от планируемых сроков реализации инвестционного проекта и причины отклонений | Проблемные вопросы, возникающие на текущем этапе реализации инвестиционного проекта | Меры, принятые для решения проблемных вопросов | Ответственное лицо и его контактные данные( контактное лицо администрации и контактное лицо инвестора) | Формы сотрудничества: привлечение инвестора, оказание гос. поддержки (указать вид) | Примечание (исключение или включение в мониторинг -> причины), либо другая информация
Минераловодский городской округ | Строительство многофункционального выставочного комплекса в Кавказских Минеральных Водах | АО "Корпорация развития Северного Кавказа" | Предоставление прочих услуг | 5 402,0 млн.руб. | 2011 - 2019 г.г. | инвестиционная | Проект позволит создать порядка 150 прямых постоянных рабочих мест. В смежных секторах за счет мультиплика-тивного эффекта реализация проекта позволит создать до 500 – 1 000 рабочих мест | Строительство многофункционального комплекса с конференциальной, выставочной и офисной функциями в пригороде г.Минральные Воды, включая: - 33 тыс. кв.м. крытых площадей, в т.ч. 10 тыс. кв.м. -крытых выставочных; -15 тыс. кв. м. открытых выставочных площадей; - 36 тыс. кв. м. открытой благоустроенной освещенной парковки на 1300 автомобилей. Центр будет оказывать широкий спектр конгрессно-выставочных услуг. Источники финансирования: кредиты банков – 30%; инвесторы – 70%. Период окупаемости: 17 лет. Площадь земельного участка – 20,17 га. на праве собственности ООО «МВЦ 2012» (договор куп-ли-продажи земельного участка б/н от 12.05.2012 г.); Имеются все возможности для подвода всей необходимой ин-фраструктуры и коммуникаций; Среднегодовые суммы налоговых отчислений в бюджетную систему РФ с момента выхода на проектную мощность составят более 300 млн. рублей. Доходы консолидированного бюджета Ставропольского края составят более 130 млн. руб. Внутренняя норма рентабельно-сти: 12%-14,5% | Заключены договоры, связанные с завершением строительства объекта. На данном этапе осуществляется реализация мероприятий по завершению строительства. Ведутся общестроительные работы, работы по благоустройству территории, озеленению, работы по ремонту инженерных коммуникаций и пуско-наладочные работы. | Собственные, заемные и прочие средства: Освоено всего с начала проекта: Освоено всего с начала проекта: 5015,1 млн.руб., в т.ч. 1 пол. 2019 г. - 449,1 млн.руб. | 4 квартал 2019 г. (планируемая дата завершения строительства) | - | - | - | генеральный директор ООО "МВЦ 2012" - Почетовская Анастасия Юрьевна E-mail: apochetovskaya@minvodyexpo.ru, главный специалист отдела инвестиций и взаимодействия с малым бизнесом управления экономического развития администрации Минераловодского городского округа - Хаджарова Н.В., тел. (87922) 5-73-13 | - | -
Минераловодский городской округ | Региональный индустриальный парк (РИП) АПП «Ставрополье» | ООО «Агрико» | сельское хозяйство | 9,3 млрд.руб. | 2016-2022 г.г. | инвестиционная | Планируется создать до 950 чел. | Целью проекта является создание современной производственно-сбытовой инфраструктуры, объединяющей несколько звеньев в цепочке агропромышленного производства. Для этого на территории РИП запланировано развитие следующих основных направлений: 1. Мясоперерабатывающий завод 2. Плодоовощной комплекс 3. Комплекс обслуживания автотранспорта. 4. Завод по производству замороженных овощей и сублимированной продукции 5. Завод по глубокой переработке кукурузы и смежным производствам. Средняя зарплата 27,0 тыс.руб. Проект реализуется с привлечением кредитного финансирования АО «Россельхозбанк» и сторонних инвесторов. Срок окупаемости проекта 11,03 лет. | Утверждена документация по планировке территории (проект планировки территории и проект межевания территории) регионального индустриального парка «АПП «Ставрополье». В рамках проекта «Региональный индустриальный парк (РИП) АПП «Ставрополье» ведутся проектные работы по строительству мясоперерабатывающего завода мощностью 5 тыс.тонн в год. ООО «АПП «Ставрополье» утратило статус резидента РИП «АПП «Ставрополье», планировавшего реализовать инвестиционный проект «Строительство мясоперерабатывающего завода», а также принято решение о присвоении ООО «Мясоперерабатывающий комбинат «Деликатесы» статуса резидента РИП АПП «Ставрополье» в целях реализации инвестиционного проекта. | Освоено всего с начала проекта – 1800 млн.руб. | 2022 г. | - | - | - | генеральный директор - Кошелев Олег Викторович, 8(8652)99-17-70, главный специалист управления экономического развития администрации Минераловодского городского округа - Хаджарова Н.В., тел. (87922) 5-73-13
| Строительство мясоперерабатывающего завода в границах регионального индустриального парка (РИП) АПП «Ставрополье» | ООО "Мясоперерабатывающий комбинат "Деликатесы" | мясная промышленность | 3593,1 млн.руб. | 2017-2019г.г. | инвестиционная | 328/41 | Строительство мясоперерабатывающего завода мощностью 5 тыс.тонн в год по линии обвалки, оснащенного современным оборудованием. Технологичекий процесс предусматривает убой скота, обвалку, производство розничной продукции. Срок окупаемости 6,31 лет | Закончено возведение монолитных ж/б конструкций АБК, заканчиваются работы по возведению кирпичных перегородок и наружных стен АБК из газоблока, начаты работы по устройству кровли АБК, завершены работы по прокладке канализации, ведутся работы по монтажу внутреннего электроснабжения и отопления АБК. В стадии завершения работы по возведению монолитных конструкций ГПК, ведется монтаж металлоконструкций ГПК, выполняется устройство полов ГПК, закончены работы по устройству канализации, ведется монтаж наружных стен ГПК из сэндвич панелей и перегородок 2го этажа из газоблоков, начаты работы по монтажу внутреннего электроснабжения ГПК. Закончено возведение монолитных ж/б конструкций по энергоблоку, ведется монтаж металлоконструкций и наружных стен из сэндвич панелей энергоблока, начаты работы по устройству ж/б плиты пола энергоблока. Завершены работы по возведению железобетонных конструкций моек скотовозов, рефрижераторов, резервуаров питьевого и противопожарного запаса воды, дезбарьеров, КПП и очистных сооружений поверхностных стоков. Заканчивается монтаж металлоконструкций КПП, моек рефрижераторов и скотовозов. Закончены работы по монтажу наружных стен из сэндвич панелей резервуаров запаса воды. Ведутся работы по устройству монолитных конструкций сооружений очистки бытового и производственного стока. Смонтировано 98% наружные сети водопровода и канализации, 80% наружных сетей газопровода, 50% сетей электроснабжения. Выполнены работы по монтажу КТП1,2,3. | освоено всего 1917,56 млн.руб., в т.ч. за 1 пол.2019 г. - 861,23 млн.руб. | 2019 г. | - | - | - | генеральный директор - Кошелев Олег Викторович, 8(8652)99-17-70, главный специалист отдела инвестиций и взаимодействия с малым бизнесом управления экономического развития администрации Минераловодского городского округа - Хаджарова Н.В., тел. (87922) 5-73-13 | - | -
Минераловодский городской округ | Реконструкция аэровокзального комплекса в аэропорту «Минеральные Воды» (реконструкция павильонов прибытия внутренних и международных авиалиний со встроенным павильоном для встречающих аэропортового комплекса Минеральные Воды) | ОАО «Международный аэропорт Минеральные Воды» | транспорт и связь | 804,5 млн.руб. | 2015-2019 г. | производственная | 50/0 чел. | Реконструкция павильонов прибытия внутренних и международных авиалиний со встроенным павильоном для встречающих аэропортового комплекса Минеральные Воды. Увеличится пропускная способность в час «пик»: прилет ВМЛ – 450 чел.; прилет ВВЛ – 1050 чел. Площадь застройки – 4,8 тыс.м2. Общая площадь – 9,5 тыс.м2. Объект расположен на земельном участке с кадастровым номером: 26:24:040301:31 общей площадью – 643681 кв.м. Земельный участок находится в федеральной собственности. Договор аренды № 410 от 17.10.2011г. Имеется вся необходимая инфраструктура: наружный водопровод – 33,8%; наружная канализация – 37%; кабели связи – 22,7; блочная котельная – 3% | Заключен договор с подрядчиком ООО «Зет Эсстрой» на сумму 577,28 млн.руб. Выполнены общестроительные работы на 93%. | Освоено всего 801,76 млн.руб. из них за 1 полугодие 2019 г. - 305,61 млн.руб. | 2019 | - | - | - | Майборода Н.В., тел. 2-04-19, главный специалист отдела инвестиций и взаимодействия с малым бизнесом управления экономического развития администрации Минераловодского городского округа - Хаджарова Н.В., тел. (87922) 5-73-13 | - | -
Минераловодский городской округ | Строительство 2-ой очереди Минераловодского завода виноградных вин | УК ООО «АЛВИСА Менеджмент» г.Москва | промышленность | более 400 млн.руб. | 2014-2019 г. | инвестиционная | 100/0 | В состав нового Производственного корпуса общей площадью 6 998,6 кв.м входят: цех розлива, склад комплектующих, производственная лаборатория, офисные помещения. Суммарная мощность завода составит более 40 млн. литров в год. Земельный участок находится в собственности – 20826 кв.м. Источник финансирования: собственные средства организации. Ежегодный планируемый объем налоговых поступлений в федеральный бюджет 170 млн. руб. Ежегодный планируемый объем налоговых поступлений в бюджет Ставропольского края 285 млн.руб. | Заканчивается этап строительства второй очереди завода (проект приостановлен) | Освоено 186 млн. руб., за отчетный период 2019 г. освоений не было | 2019 г. | - | - | - | Операционный директор - Бурсанова Л.Н., тел. (87922)5-17-07 e-mail: m.lisicina@mzvv.ru, главный специалист отдела инвестиций и взаимодействия с малым бизнесом управления экономического развития администрации Минераловодского городского округа - Хаджарова Н.В., тел. (87922) 5-73-13 | - | -
Минераловодский городской округ | Строительство многофункционального офисно-складского комплекса «Кулон-Югрос» в городе Минеральные Воды | ЗАО «Кулон-Югрос», группа компаний «Эспро» | Транспортировка и хранение грузов | 1281,0 млн.руб. | 1 очередь - 2006-2011 г.г. 2 очередь в стадии проработки | производственная | 200 чел. | Создание логистического центра в регионе, склада класса «А», об-щей площадью около 55,4 тыс.кв.м. Имеется земельный уча-сток площадью 87,9 кв.м Проект предусматривает строительство комплекса в две очереди. К зданию второй очереди будет подведена железнодорожная ветка. Период окупаемости проекта – 2,5 года (при 100% загрузке). Внутренняя норма рентабельно-сти – 23,14%. | Имеется вся разрешительная документация, предпроектное обоснование, бизнес-план, ТЭО, проектно-сметная документация утверждена государственной экспертизой в сфере строитель-ства. Введена в эксплуатацию первая очередь объекта - складские помещения класса А, площадью 27000 м2. Вторая очередь в стадии разработки. | Освоено всего с начала проекта – 750,0 млн.руб. | - | - | - | - | ген.директор: Загоскин Михаил Александрович тел/факс: (8793) 36-36-21, главный специалист отдела инвестиций и взаимодействия с малым бизнесом управления управления экономического развития администрации Минераловодского городского округа - Хаджарова Н.В., тел. (87922) 5-73-13 | - | -
Минераловодский городской округ | Создание "Ставропольского центра промышленного питомниководства" | ООО "Плодообъединение "Сады Ставрополья" | сельское хозяйство | 1900 млн. руб. | 2016-2021 гг. | инвестиционная | 75/0 | Создание на территории Ставропольского края промышленного плодово-ягодного питомника площадью 300 га, выходом готовой продукции 3-5 млн. саженцев в год. Структурные части проекта: - плодовый питомник - маточно-отводковый участок; - маточно-черенковый сад. - научная лаборатория; - тепличный комплекс. - саженцехранилище. Весь посадочный материал является оздоровленным (безвирусным). | Питомник вышел на производственную мощность порядка 700 тыс. штук безвирусного посадочного материала в год. | Освоено - 150 млн. руб. | 2021 г. | - | - | - | Шепелев Д.М., +7 962 018-68-84; главный специалист отдела инвестиций и взаимодействия с малым бизнесом управления управления экономического развития администрации Минераловодского городского округа - Хаджарова Н.В., тел. (87922) 5-73-13 | - | -