Информация о ходе реализации Программы для проведения оценки эффективности реализации Программ за 2021 год муниципальная программ минераловодского городского округа «развитие сельского хозяйства»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы Программы, показателя (индикатора) | Общее количество основных мероприятий Подпрограммы, (ед.) | Соблюдение установленных сроков начала и завершения,(+/-) | Показатели (индикаторы) |
| Плановое значение | Фактическое значение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Программа: муниципальная программа Минераловодского городского округа «Развитие сельского хозяйства** |
| 1. **Подпрограмма «Развитие растениеводства и животноводства в Минераловодском городском округе Ставропольского края»**
 |
| **1.1** | **Наименование основного мероприятия «Финансовая поддержка сельхозтоваропроизводителей»** | 3 | **+** | Х | Х |
| 1.1.1 | Увеличение валового объема производства продукции сельского хозяйства всех категорий хозяйств Минераловодского городского округа (млрд.руб.) | Х | Х | 3,9 | 5,9 |
| 1.1.2 | Доля прибыльных селькохозяйственных организаций в общем и числе (%) | Х | Х | 95 | 87,5 |
| 1.1.3 | Сохранение уровня рентабельности сельскохозяйственных предприятий Минераловодского городского округа (%) | Х | Х | 20 | 79 |
| 1.1.4 | Производство скота м птицы (на убой в живом весе) в хозяйствах всех категорий Минераловодского городского округа Ставропольского края (тыс.тонн) | Х | Х | 4,85 | 4,78 |
| 1.1.5 | Численность маточного поголовья овец и коз в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах Минераловодского городского округа Ставропольского края, включая индивидуальных предпринимателей (голов) | Х | Х | 4,0 | 3,5 |
| 1.1.6 | Площадь ежегодной обработки природных биотопов (пастбищ), заселенных иксодовыми клещами – переносчиками крымской геморрагической лихорадки (га) | Х | Х | 43,41 | 43,41 |

Подпись ответственного лица \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Т.И.Антифеева

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы Минераловодского городского округа «Развитие сельского хозяйства» за 2021 год

В ходе реализации муниципальной программы Минераловодского городского округа «Развитие сельского хозяйства» (далее по тексту - Программа) в 2021 году выполнено:

Уровень рентабельности в 2021г. - 79% (плановое значение 20 %).

Среднемесячная заработная плата сельхозтоваропроизводителей Минераловодского городского округа в 2021г составила 31 142,00 руб. (план – 34 047,00 руб.).

 Индикатор удельного веса площади посева сельскохозяйственных культур, засеваемых элитными семенами, в общей площади посевов сельскохозяйственных культур составил 5 % от общей посевной площади округа. Площадь, охваченная защитными мероприятиями, составила в 2021 г. - 81,5 тыс. га.

В 2021 году произведено продукции растениеводства во всех категориях хозяйств:

- 257,4 тыс. тонн зерновых и зернобобовых культур

- 24,9 тыс. тонн подсолнечника

- 11,33 тыс. тонн овощей и картофеля

- 1,3 тыс. тонн плодов

- 2,089 млн. штук безвирусных саженцев

В 2021 г. закладка виноградников произведена на 57,2 га

В 2021 г. хозяйства округа всего застраховано 29,8 тыс. га посевов (СПХ -26,7 тыс.га , КФХ – 3,1 тыс.га).

Основное производство животноводческой продукции сосредоточено в личных (подсобных) и крестьянских (фермерских) хозяйствах. Ими производится все молоко и мясо.

Засуха 2020 года повлияла на снижение поголовья во всех категориях хозяйств в 2021 году: КРС на 11 % (6272 гол.-2020 г.; 5579 гол. – 2021 г.); МРС на 1,2 % (9509 гол. -2020 г.; 9392 гол. -2021 г.) Снижение численности поголовья обусловлено рядом факторов: высокими ценами на корма, кормовые добавки, ветеринарные препараты, отсутствием квалифицированных специалистов в отрасли.

Поголовье свиней сосредоточено в ЛПХ округа в количестве 1853 гол. 2021 г. (1993 гол. - 2020 год).

Произведено мяса в округе на уровне 2021 года – 4,8 тыс. тонн.

Производство молока составило 21,9 тыс. т. (2020 г. – 24,8 тыс. т.).

Молочная продуктивность по округу 7151 кг (2020 г. по округу – 7203 кг).

Производство рыбы 69,4 т. (137,7 тонн -2020 г.). СПК «Волна» на протяжении 5 лет сохраняется убыточность от производства и реализации рыбы, основная причина отрицательного показателя - низкая реализационная цена на рыбу и высокие цены на энергоносители и зерно.

Управлением сельского хозяйства администрации Минераловодского городского округа проводится информационно-консультативная работа с населением округа с целью реализации ведомственных целевых программ «Агростартап» и «Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств», «Сельхозкооперация».

 В 2021 году участвовали в конкурсном отборе МСХ СК «Агростартап» 2 ЛПХ по направлению птицеводство, но не прошли конкурсный отбор.

Подпрограмма 1

«Развитие растениеводства и животноводства в Минераловодском городском округе Ставропольского края»

В 2021г.были проведены мероприятия по борьбе с иксодовыми клещами-переносчиками Крымской геморрагической лихорадки в природных биотопах за счет средств краевого бюджета в сумме 73,81 тыс.руб. Работы по энтомологическому обследованию, акарацидной обработки и повторное энтомологическое обследование осуществлялись ООО «Учреждение по обеспечению санэпидблагополучия населения Ставропольского края». Общая площадь обработки составила 43,41 га.(на территории х.Перевальный, х.Любительский)– по сравнению с 2020 годом площадь обработки увеличилась на 6,4%. На все обработки и обследования предоставлены акты проведения акарицидных работ и акта контроля эффективности акарицидной обработки пастбищ.

Подпрограмма 2

 «Обеспечение реализации программы и общепрограммные мероприятия»

 Включает финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления - Управления сельского хозяйства администрации Минераловодского городского округа и проведение прочих мероприятий в области сельского хозяйства. Общий объем финансирования подпрограммы 2 составил 4 887,48 тыс.руб.

Подпрограмма 3

«Обеспечение комплексного развития сельских территорий»

В рамках подпрограммы предусмотрена реализация трех основных мероприятий и шесть контрольных событий.

При реализации мероприятий подпрограммы разработана 1 проектная документация, имеющие положительные заключения государственной экспертизы:

 «Капитальный ремонт Дома культуры с.Прикумское – филиала № 13 МБУК ЦКС Минераловодского городского округа» заключения государственной экспертизы: № 26-1-1-2-069790-220 от 30.12.2020 г.

Результат достигнут в 2021 году при использовании бюджетных средств в размере 3 436,26 тыс.руб.

В 2021 году на участие в конкурсном отборе предоставлен  Паспорт округа,  заполненный в соответствии с требованиями приказа МСХ РФ от 10.06.2020 № 313 «Об утверждении Порядка отбора проектов комплексного развития сельских территорий (сельских агломераций)»  с приложением заявочной документации в полном объеме  по объектам (428,4 млн. руб.): КР ДК с.Прикумское – 188,5 млн.руб., строительство ФОК п.Анджиевский – 223,4 млн.руб., строительство спортивной площадки х.Садовый – 16,5 млн.руб.

 25.12.2021 г. сформирована заявочная документация посредством электронных сервисов (Проект МГО внесен в систему цифровых сервисов АПК - подсистему «Проекты Современный облик сельских территорий»)

Начальник Управления

сельского хозяйства

администрации Минераловодского

городского округа А.Н. Коломейцев

Антифеева Татьяна Ивановна

8(87922)6-12-43

Чуприна Татьяна Александровна

8(87922)6-26-18

Данцова Ирина Геннадьевна

8(87922)6-12-92

Таблица 8

Форма

Отчет

об использовании средств бюджета Минераловодского городского округа на реализацию муниципальной Программы Минераловодского городского округа «Развитие сельского хозяйства» за 2021г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование Программы, подпрограммы Программы, основного мероприятия подпрограммы Программы | Ответственный исполнитель, соисполнители Программы | Целевая статья расходов | Расходы за отчетный 2021 год (тыс. рублей) |
| Программа | Подпрограмма | Основное мероприятие | Направление расходов | сводная бюджетная роспись, план на 1 января 2021 года | сводная бюджетная роспись на 31 декабря отчетного финансового года | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **1.** | **Муниципальная программа Минераловодского городского округа «Развитие сельского хозяйства», всего** | ответственный исполнитель Управление сельского хозяйства администрации Минераловодского городского округа - начальник Управления Коломейцев А.Н. | **16** | **0** | **00** | **00000** | **5 388,72** | **8 397,55** | **8 397,55** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **2.** | **Подпрограмма 1** **«Развитие растениеводства и животноводства в Минераловодском городском округе Ставропольского края», всего** | ответственный исполнитель Управление сельского хозяйства администрации Минераловодского городского округа - начальник Управления Коломейцев А.Н. | **16** | **1** | **00** | **00000** | **73,81** | **73,81** | **73,81** |
| **2.1** | **Основное мероприятие 1 «Финансовая поддержка сельхозпроизводителей»** | ответственный исполнитель Управление сельского хозяйства администрации Минераловодского городского округа - начальник Управления Коломейцев А.Н. | 16 | 1 | 01 | 00000 | **73,81** | **73,81** | **73,81** |
| **3.** | **Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации программы и общепрограммные мероприятия», всего** | ответственный исполнитель Управление сельского хозяйства администрации Минераловодского городского округа - начальник Управления Коломейцев А.Н. | **16** | **2** | **00** | **00000** | **5 314,91** | **4 887,48** | **4 887,48** |
| **3.1** | **Основное мероприятие 1 «Финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления и их структурных подразделений»** | ответственный исполнитель Управление сельского хозяйства администрации Минераловодского городского округа - начальник Управления Коломейцев А.Н. | 16 | 2 | 01 | 00000 | **5 314,91** | **4 887,48** | **4 887,48** |
| **4.** | **Подпрограмма 3 «Обеспечение комплексного развития сельских территорий», всего** |  | 16 | 3 | 00 | 00000 | **0,00** | **3 436,26** | **3 436,26** |
| **4.2** | **Основное мероприятие 2 «Ввод в эксплуатацию (строительство, капитальный ремонт) объектов культуры в сельской местности Минераловодского городского округа», всего** | ответственный исполнительпредседатель Комитета по культуре администрации Минераловодского городского округа  Кобалия Д.И. | 16 | 3 | 02 | S7920 | **0,00** | **3 436,26** | **3 436,26** |

Начальник Управления

сельского хозяйства администрации

Минераловодского городского округа А. Н. Коломейцев

Таблица 9

Форма

Информация

о расходах федерального бюджета, бюджета Ставропольского края, бюджета Минераловодского городского округа, внебюджетных и иных средств на реализацию Муниципальной программы Минераловодского городского округа «Развитие сельского хозяйства» за 2021г.

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование Программы, подпрограммы Программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Объемы финансового обеспечения по Программе | Исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** | **Муниципальная программа Минераловодского городского округа «Развитие сельского хозяйства», всего** | **Бюджета Минераловодского округа, в т.ч.** | **8 397,55** | **8 397,55** |
| **средства федерального бюджета**  | **73,15** | **73,15** |
| в т.ч. предусмотренные: |  |  |
| ответственному исполнителю – Управлению сельского хозяйства администрации Минераловодского городского округа | 73,15 | 73,15 |
| Соисполнителю 1Управление образования администрации Минераловодского городского округа | **-** | **-** |
| Соисполнителю 2Комитет по культуре администрации Минераловодского городского округа | **-** | **-** |
| Соисполнителю 3Комитет по физической культуре и спорту администрации Минераловодского городского округа | **-** | **-** |
| **средства краевого бюджета,** | **5 119,89** | **5 119,89** |
| в т.ч. предусмотренные: |  |  |
| ответственному исполнителю – Управлению сельского хозяйства администрации Минераловодского городского округа | 1 855,44 | 1 855,44 |
| Соисполнителю 1Управление образования администрации Минераловодского городского округа | - | - |
| Соисполнителю 2Комитет по культуре администрации Минераловодского городского округа | 3 264,45 | 3 264,45 |
| Соисполнителю 3Комитет по физической культуре и спорту администрации Минераловодского городского округа | - | - |
| **средства местного бюджета,** | **3 204,51** | **3 204,51** |
| в т.ч. предусмотренные: |  |  |
| ответственному исполнителю – Управлению сельского хозяйства администрации Минераловодского городского округа | 3 032,70 | 3 032,70 |
| Соисполнителю 1Управление образования администрации Минераловодского городского округа | - | - |
| Соисполнителю 2Комитет по культуре администрации Минераловодского городского округа | 171,81 | 171,81 |
| Соисполнителю 3Комитет по физической культуре и спорту администрации Минераловодского городского округа | - | - |
| **средства внебюджетных фондов,** | - | - |
| в т.ч. предусмотренные: | **-** | **-** |
| ответственному исполнителю – Управлению сельского хозяйства администрации Минераловодского городского округа | **-** | **-** |
| Соисполнителю 1Управление образования администрации Минераловодского городского округа | **-** | **-** |
| Соисполнителю 2Комитет по культуре администрации Минераловодского городского округа | **-** | **-** |
| Соисполнителю 3Комитет по физической культуре и спорту администрации Минераловодского городского округа | **-** | **-** |
| **Прогнозируемое поступление средств в местный бюджет, в т.ч.:** | **-** | **-** |
| **средства федерального бюджета** | **-** | **-** |
| **средства краевого бюджета** | - | - |
| **средства внебюджетных фондов** | - | - |
| **Выпадающие доходы местного бюджета в результате применения налоговых льгот (иных мер государственного регулирования),** | - | - |
| **Средства участников Программы** | - | - |
| **2.** | **Подпрограмма 1 «Развитие растениеводства и животноводства в Минераловодском городском округе Ставропольского края», всего** | **Средства бюджета Минераловодского городского округа (далее - бюджет округа), в т.ч.** | **73,81** | **73,81** |
| **средства федерального бюджета**  | **-** | **-** |
| в т.ч. предусмотренные: |  | **-** |
| ответственному исполнителю– Управлению сельского хозяйства администрации Минераловодского городского округа | **-** | **-** |
| **средства краевого бюджета,** | **73,81** | **73,81** |
| в т.ч. предусмотренные: |  |  |
| ответственному исполнителю– Управлению сельского хозяйства администрации Минераловодского городского округа | 73,81 | 73,81 |
| **средства местного бюджета,** | **-** | **-** |
| в т.ч. предусмотренные: |  |  |
| ответственному исполнителю– Управлению сельского хозяйства администрации Минераловодского городского округа | **-** | **-** |
| **Средства внебюджетных фондов,** | **-** | **-** |
| в т.ч. предусмотренные: |  |  |
| ответственному исполнителю– Управлению сельского хозяйства администрации Минераловодского городского округа | **-** | **-** |
| **Прогнозируемое поступление средств в местный бюджет, в т.ч.:** | **-** | **-** |
| **средства федерального бюджета** | **-** | **-** |
| **средства краевого бюджета** | **-** | **-** |
| Средства других источников | **-** | **-** |
| **средства внебюджетных фондов** | **-** | **-** |
| **Выпадающие доходы местного бюджета в результате применения налоговых льгот (иных мер государственного регулирования),** | **-** | **-** |
| **Средства участников Программы** | **-** | **-** |
| **2.1** | **Основное мероприятие 1 «Финансовая поддержка сельхозпроизводителей»** | **Бюджет округа, в т.ч.** | **73,81** | **73,81** |
| **средства федерального бюджета**  | **-** | **-** |
| в т.ч. предусмотренные: |  |  |
| ответственному исполнителю– Управлению сельского хозяйства администрации Минераловодского городского округа | **-** | **-** |
| **средства краевого бюджета,** | **73,81** | **73,81** |
| в т.ч. предусмотренные: |  |  |
| ответственному исполнителю– Управлению сельского хозяйства администрации Минераловодского городского округа | 73,81 | 73,81 |
| **средства местного бюджета,** | **-** | **-** |
| в т.ч. предусмотренные: | **-** | **-** |
| ответственному исполнителю– Управлению сельского хозяйства администрации Минераловодского городского округа | **-** | **-** |
| **средства внебюджетных фондов,** | **-** | **-** |
| в т.ч. предусмотренные: |  |  |
| ответственному исполнителю– Управлению сельского хозяйства администрации Минераловодского городского округа | **-** | **-** |
| **Прогнозируемое поступление средств в местный бюджет, в т.ч.:** | **-** | **-** |
| **средства федерального бюджета** | **-** | **-** |
| **средства краевого бюджета** | **-** | **-** |
| Средства других источников | **-** | **-** |
| **средства внебюджетных фондов,** | **-** | **-** |
| **Выпадающие доходы местного бюджета в результате применения налоговых льгот (иных мер государственного регулирования),** | **-** | **-** |
| **Средства участников Программы** | **-** | **-** |
| **3** | **Подпрограмма 2****«Обеспечение реализации программы и общепрограммные мероприятия», всего** | **Бюджет округа, в т.ч.** | **4 887,48** | **4 887,48** |
| **средства федерального бюджета** | **73,15** | **73,15** |
| в т.ч. предусмотренные: |  |  |
| ответственному исполнителю– Управлению сельского хозяйства администрации Минераловодского городского округа: | 73,15 | 73,15 |
| **средства краевого бюджета,** | **1 781,63** | **1 781,63** |
| в т.ч. предусмотренные: |  |  |
| ответственному исполнителю– Управлению сельского хозяйства администрации Минераловодского городского округа: | 1 781,63 | 1 781,63 |
| **средства местного округа,** | **3 032,70** | **3 032,70** |
| в т.ч. предусмотренные: |  |  |
| ответственному исполнителю– Управлению сельского хозяйства администрации Минераловодского городского округа | 3 032,70 | 3 032,70 |
| **средства внебюджетных фондов,** | **-** | **-** |
| в т.ч. предусмотренные: |  |  |
| ответственному исполнителю– Управлению сельского хозяйства администрации Минераловодского городского округа | **-** | **-** |
| **Прогнозируемое поступление средств в местный бюджет, в т.ч.:** | **-** | **-** |
| **средства федерального бюджета** | **-** | **-** |
| **средства краевого бюджета,** | **-** | **-** |
| Средства других источников | **-** | **-** |
| **средства внебюджетных фондов,** | **-** | **-** |
| **Выпадающие доходы местного бюджета в результате применения налоговых льгот (иных мер государственного регулирования),** | **-** | **-** |
| **Средства участников Программы** | **-** | **-** |
| **3.1** | **Основное мероприятие 1 «Финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления и их структурных подразделений», всего** | **Бюджет округа, в т.ч.** | **4 887,48** | **4 887,48** |
| **средства федерального бюджета**  | **73,15** | **73,15** |
| в т.ч. предусмотренные: |  |  |
| ответственному исполнителю– Управлению сельского хозяйства администрации Минераловодского городского округа | 73,15 | 73,15 |
| **средства краевого бюджета,** | **1 781,63** | **1 781,63** |
| в т.ч. предусмотренные: |  |  |
| ответственному исполнителю– Управлению сельского хозяйства администрации Минераловодского городского округа | 1 781,63 | 1 781,63 |
| **средства местного бюджета,** | **3 032,70** | **3 032,70** |
| в т.ч. предусмотренные: |  |  |
| ответственному исполнителю– Управлению сельского хозяйства администрации Минераловодского городского округа | 3 032,70 | 3 032,70 |
| **средства внебюджетных фондов,** | **-** | **-** |
| в т.ч. предусмотренные: |  |  |
| ответственному исполнителю– Управлению сельского хозяйства администрации Минераловодского городского округа | **-** | **-** |
| **Прогнозируемое поступление средств в местный бюджет, в т.ч.:** | **-** | **-** |
| **средства федерального бюджета** | **-** | **-** |
| **средства краевого бюджета** | **-** | **-** |
| Средства других источников | **-** | **-** |
| **средства внебюджетных фондов** | **-** | **-** |
| **Выпадающие доходы местного бюджета в результате применения налоговых льгот (иных мер государственного регулирования),** | **-** | **-** |
| **Средства участников Программы** | **-** | **-** |
| **4** | **Подпрограмма 3****«Обеспечение комплексного развития сельских территорий», всего** | **Бюджет округа, в т.ч.** | **3 436,26** | **3 436,26** |
| **средства федерального бюджета**  | **-** | **-** |
| в т.ч. предусмотренные: |  |  |
| ответственному исполнителю– Управлению сельского хозяйства администрации Минераловодского городского округа | **-** | **-** |
| Соисполнителю 1Управление образования администрации Минераловодского городского округа | **-** | **-** |
| Соисполнителю 2Комитет по культуре администрации Минераловодского городского округа | **-** | **-** |
| Соисполнителю 3Комитет по физической культуре и споту администрации Минераловодского городского округа | **-** | **-** |
| **средства краевого бюджета,** | **3 264,45** | **3 264,45** |
| в т.ч. предусмотренные: |  |  |
| ответственному исполнителю– Управлению сельского хозяйства администрации Минераловодского городского округа | - | - |
| Соисполнителю 1Управление образования администрации Минераловодского городского округа | - | - |
| Соисполнителю 2Комитет по культуре администрации Минераловодского городского округа | 3 264,45 | 3 264,45 |
| Соисполнителю 3Комитет по физической культуре и споту администрации Минераловодского городского округа | - | - |
| **средства местного бюджета,** | **171,81** | **171,81** |
| в т.ч. предусмотренные: |  |  |
| ответственному исполнителю– Управлению сельского хозяйства администрации Минераловодского городского округа | - | - |
| Соисполнителю 1Управление образования администрации Минераловодского городского округа | - | - |
| Соисполнителю 2Комитет по культуре администрации Минераловодского городского округа | 171,81 | 171,81 |
| Соисполнителю 3Комитет по физической культуре и споту администрации Минераловодского городского округа | - | - |
| **средства внебюджетных фондов,** | **-** | **-** |
| в т.ч. предусмотренные: |  |  |
| ответственному исполнителю– Управлению сельского хозяйства администрации Минераловодского городского округа | **-** | **-** |
| Соисполнителю 1Управление образования администрации Минераловодского городского округа | **-** | **-** |
| Соисполнителю 2Комитет по культуре администрации Минераловодского городского округа | **-** | **-** |
| Соисполнителю 3Комитет по физической культуре и споту администрации Минераловодского городского округа | **-** | **-** |
| **Прогнозируемое поступление средств в местный бюджет, в т.ч.:** | **-** | **-** |
| **средства федерального бюджета** | **-** | **-** |
| **средства краевого бюджета** | **-** | **-** |
| Средства других источников | **-** | **-** |
| **средства внебюджетных фондов** | **-** | **-** |
| **Выпадающие доходы местного бюджета в результате применения налоговых льгот (иных мер государственного регулирования),** | **-** | **-** |
| **Средства участников Программы** | **-** | **-** |
| **4.2** | **Основное мероприятие 2 «Ввод в эксплуатацию (строительство, капитальный ремонт) объектов культуры в сельской местности Минераловодского городского округа», всего** | **Бюджет округа, в т.ч.** | **3 436,26** | **3 436,26** |
| **средства федерального бюджета**  | **-** | **-** |
| в т.ч. предусмотренные: |  |  |
| ответственному исполнителю– Управлению сельского хозяйства администрации Минераловодского городского округа | **-** | **-** |
| Соисполнителю 1Управление образования администрации Минераловодского городского округа | **-** | **-** |
| Соисполнителю 2Комитет по культуре администрации Минераловодского городского округа | **-** | **-** |
| Соисполнителю 3Комитет по физической культуре и споту администрации Минераловодского городского округа | **-** | **-** |
| **средства краевого бюджета,** | **3 264,45** | **3 264,45** |
| в т.ч. предусмотренные: |  |  |
| ответственному исполнителю– Управлению сельского хозяйства администрации Минераловодского городского округа | - | - |
| Соисполнителю 1Управление образования администрации Минераловодского городского округа | - | - |
| Соисполнителю 2Комитет по культуре администрации Минераловодского городского округа | 3 264,45 | 3 264,45 |
| Соисполнителю 3Комитет по физической культуре и споту администрации Минераловодского городского округа | - | - |
| **средства местного бюджета,** | **171,81** | **171,81** |
| в т.ч. предусмотренные: |  |  |
| ответственному исполнителю– Управлению сельского хозяйства администрации Минераловодского городского округа | **-** | **-** |
| Соисполнителю 1Управление образования администрации Минераловодского городского округа | **-** | **-** |
| Соисполнителю 2Комитет по культуре администрации Минераловодского городского округа | **171,81** | **171,81** |
| Соисполнителю 3Комитет по физической культуре и споту администрации Минераловодского городского округа | **-** | **-** |
| **средства внебюджетных фондов,** | **-** | **-** |
| в т.ч. предусмотренные: |  |  |
| ответственному исполнителю– Управлению сельского хозяйства администрации Минераловодского городского округа | **-** | **-** |
| Соисполнителю 1Управление образования администрации Минераловодского городского округа | **-** | **-** |
| Соисполнителю 2Комитет по культуре администрации Минераловодского городского округа | **-** | **-** |
| Соисполнителю 3Комитет по физической культуре и споту администрации Минераловодского городского округа | **-** | **-** |
| **Прогнозируемое поступление средств в местный бюджет, в т.ч.:** | **-** | **-** |
| **средства федерального бюджета** | **-** | **-** |
| **средства краевого бюджета** |  | **-** |
| Средства других источников |  |  |
| **средства внебюджетных фондов** |  | - |
| **Выпадающие доходы местного бюджета в результате применения налоговых льгот (иных мер государственного регулирования),** |  |  |
| **Средства участников Программы** |  | **-** |

Начальник Управления сельского хозяйства

администрации Минераловодского

городского округа А. Н. Коломейцев

Таблица 10

Форма

Сведения

о достижении значений индикаторов достижения целей Программы и показателей решения задач подпрограммы Программы

Минераловодского городского округа «Развитие сельского хозяйства» за 2021г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого индикатора достижения цели Программы, показателя решения задачи подпрограммы Программы | Единица измерения | Значение целевого индикатора достижения цели Программы, показателя решения задачи подпрограммы Программы | Обоснование отклонений значений индикатора достижения цели Программы (показателя решения задачи подпрограммы Программы) на конец отчетного года (при наличии) |
| год, предшествующий отчетному | отчетный год |
| план | фактическое значение на конец года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Программа «Развитие сельского хозяйства» |
| 1 | Индикаторы достижения цели Программы  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Увеличение валового объема производства продукции сельского хозяйства всех категорий хозяйств Минераловодского городского округа  | млрд.руб. | 4,0 | 3,9 | 5,9 |  |
| 1.2 | Доля прибыльных селькохозяйственных организаций в общем и числе | проценты | 71 | 95 | 87,5 | Из 16 СХП округа: 14 прибыльные, 2 убыточные (ООО СХП «Кавказ-Темпельгоф», ООО СХП «Овощевод»). Высокие затраты на производство продукции (ГСМ, минеральные удобрения, химические и биологические средства защиты). |
| 1.3 | Сохранение уровня рентабельности сельскохозяйственных предприятий Минераловодского городского округа  | проценты | 31 |  20 | 79 |  |
| 1.41.5 | Производство скота мясо птицы (на убой в живом весе) в хозяйствах всех категорий Минераловодского городского округа Ставропольского края Численность маточного поголовья овец и коз в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах Минераловодского городского округа Ставропольского края, включая индивидуальных предпринимателей  | тыс.тоннтыс.голов | 4,8224,0 | 4,854,0 | 4,783,5 | Снижение численности поголовья обусловлено рядом факторов: высокими ценами на корма, кормовые добавки, ветеринарные препараты, отсутствием квалифицированных специалистов в отрасли.  |
| 1.61.71.8 | Площадь ежегодной обработки природных биотопов (пастбищ), заселенных иксодовыми клещами – переносчиками крымской геморрагической лихорадки Количество посещений совместно со специалистами хозяйств специализированных, конференций, семинаров и др. мероприятий районного, краевого, межрегионального значения в сфере сельского хозяйстваДоля сельхозтоваропроизводителей, получивших консультативную помощь об имеющихся субсидиях и полученной ими помощи в области правильного оформления документов для получения субсидий | ГаЕд.% | 40,8845100 | 43,4142100 | 43,4142100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

Начальник Управления сельского хозяйства

администрации Минераловодского городского округа А.Н. Коломейцев

Таблица 11

Форма

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм,

мероприятий и контрольных событий Программы

Минераловодского городского округа «Развитие сельского хозяйства»

за 2021г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы Минераловодского городского округа | Плановый / фактический срок наступления контрольного события | Сведения о ходе реализации основного мероприятия, проблемы, возникшие в ходе выполнения основного мероприятия, контрольного события | Результаты реализации \* |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Цель 1 Программы «Устойчивое развитие отрасли сельского хозяйства, способствующее повышению конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции, выращенной в Минераловодском городском округе Ставропольского края» |
| Подпрограмма 1 Программы«Развитие растениеводства и животноводства в Минераловодском городском округе Ставропольского края» |
| Задача 1 подпрограммы Программы «Увеличение объема производства продукции растениеводства и животноводства в Минераловодском городском округе Ставропольского края» |
| 1. | Основное мероприятие 1 «Финансовая поддержка сельхозпроизводителей» | х | Мероприятие выполнено на 100% | См. п. 1.1-1.9,2.9 значений целевых индикаторов достижения цели Программы Таблицы 10 |
| 1.1 | Контрольное событие 1Субвенции на организацию и проведение мероприятий по борьбе с иксодовыми клещами – переносчиками Крымской геморрагической лихорадки в природных биотопах (пастбищах) | 30.06.2021/21.05.2021 | Контрольное событие 2 выполнено на 100% | х |
| 2. | Основное мероприятие 2«Совершенствование информационной и консультационной поддержки сельхозтоваропроизводителей» | х | Мероприятие выполнено на 100% | См. п. 1.10-1.12 значений целевых индикаторов достижения цели Программы Таблицы 10 |
| 2.1 | Контрольное событие 2Обеспечение информационной и консультационной поддержки сельхозтоваропроизводителей в Минераловодском городском округе |  31.03.2021/31.03.2021 30.06.2021/30.06.2021 30.09.2021/30.09.2021 31.12.2021/31.12.2021 | Контрольное событие 3 выполнено на 100% | х |
| Цель 2 Программы «Создание условий для обеспечения выполнения целей и задач Программы» |
| Подпрограмма 2 Программы «Обеспечение реализации программы и общепрограммные мероприятия» |
| Задача 2 подпрограммы Программы На основании п. 34 раздела 6 «Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ Минераловодского городского округа Ставропольского края» утвержденных постановлением администрации Минераловодского городского округа от 25.11. 2015 г. №32 задачи и показатели решения задач для данной подпрограммы не формулируются |
| 3. | Основное мероприятие 2.1 "Финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления и их структурных подразделений" | х | **На основании п. 34 раздела 6 «**Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ Минераловодского городского округа Ставропольского края» утвержденных постановлением администрации Минераловодского городского округа от 25.11. 2015 г. №32 задачи и показатели решения задач для данной подпрограммы не формулируются | См. п. 2.1.-2.8 значений целевых индикаторов достижения цели Программы Таблицы 10 |
| Цель 3 Программы «Развитие сельских территорий Минераловодского городского округа Ставропольского края» |
| Подпрограмма 3 Программы «Обеспечение комплексного развития сельских территорий» |
| Задача 3 подпрограммы Программы «Улучшение качества жизни сельского населения Минераловодского городского округа Ставропольского края» |
| 2 | Основное мероприятие 2.1 "Ввод в эксплуатацию (строительство, реконструкция) объектов образования в сельской местности Минераловодского городского округа | х | Мероприятие выполнено на 100% | Реализация контрольного события 1 выполнялось МБУК ЦКС МГО. Кассовое исполнение мероприятия составляет 100% от плановых показателей |
| 3.1 | Контрольное событие 3Капитальный ремонт Дома культуры с.Прикумское – филиала №13 МБУК ЦКС Минераловодского городского округа | 30.06.2021 /24.02.2021 | Оплата произведена в соответствии с актом выполненных работ №181 от 30.12.2020 г.  | х |

\*в качестве результатов указываются, в том числе: значения индикаторов достижения целей Программы, показателей решения задач подпрограмм Программы

Начальник Управления сельского хозяйства

администрации Минераловодского городского округа А.Н. Коломейцев