## Лист2
Отчет Минераловодского городского округа о ходе реализации инвестиционных проектов, включенных в многоуровневый перечень инвестиционных проектов в Ставропольском крае за 9 месяцев 2023 год
Общие сведения об инвестиционном проекте | [6 empty] | Финансирование инвестиционного проекта |  |  |  | Вопросы, возникающие в ходе реализации инвестиционного проекта
№ п/п | Наименование инвестиционного проекта <*> | Наименование инициатора инвестиционного проекта, контактное лицо <**> | Сроки реализации инвестиционного проекта <****> | Количество создаваемых/созданных рабочих мест на отчетную дату | Краткое описание инвестиционного проекта (показатели экономической эффективности: NPV, IRR и тд.) | Стоимость инвестиционного проекта (млн. рублей) <*****> | Источники финансирования инвестиционного проекта (собственные средства, кредиты, займы, оказание гос.поддержки (указать вид), софинансирование проекта частным инвестором) | Наличие задолженности и (или) просрочки по денежным средствам, привлеченным к реализации инвестиционного проекта | Информация о ходе реализации инвестиционного проекта (текущий этап) <******> | Объем освоенных инвестиций / в том числе за отчетный период (млн. рублей) | Проблемные вопросы, возникающие в ходе реализации инвестиционного проекта | Меры, принятые для решения проблемных вопросов | Примечание (исключение или включение в мониторинг (причины), либо другая информация
реализуемые инвестиционные проекты
в сфере сельского хозяйства
1 | Строительство системы капельного орошения | ООО "Сады Бештау" | 2022-2023 | 2/0 | Строительство системы капельного орошения на площади 252 га | 166 | за счет собственных и привлеченных средств | - | В настоящее время ведутся подготовительные работы по строительству системы капельного орошения. Получено разрешение на строительство. | Освоено всего с начала проекта 49 млн. руб. В отчетном периоде 2023 г. освоений не было. | - | - | включить в перечень
2 | Создание агрокластеров на территории Минераловодского городского округа в границах с. Побегайловка: закладка яблоневых садов интенсивного типа на площади 500,43 га | ООО "Сад ГрандКавказ" | 2022-2032 | 151/73 | Создание агрокластеров на территории Минераловодского городского округа в границах с. побегайловка: закладка яблоневых садов интенсивного типа на площади 500,43 га, строительство системы капельного орошения, мощностью 2750 тонн в год | 2187 | за счет собственных и привлеченных средств | - | Заложено 30 га сада, построен оросительный пруд на 30 тыс.м3, проведены основные магистрали по орошению на 80 га, на 80% выполнены работы по строительству капельного орошения на 65 га. Начато строительство оросительного пруда на 120 тыс. кум. м. | Освоено всего 1032 млн. руб., в т.ч. за январь-сентябрь 2023 г. - 532 млн. руб. | - | - | включить в перечень
в сфере пищевой и перерабатывающей промышленности
3 | Строительство третьей линии цеха розлива | ООО "Минераловодский винзавод" | 2022-2023 г.г. | 23 | Строительство линии планируется на земельном участке 15625,6 кв. м. Планируемая мощность 14,6 млн. бутылок в год. Период окупаемости - 5 лет. Объем налоговых поступлений 300 млн. рублей. | 20 | за счет собственных средств | - | В 2023 году работы по строительству цеха розлива шампанских вин (третьей линии) приостановлены. | Освоено всего - 8,5 млн. руб. В отчетном периоде 2023 г. освоений не было. | - | - | включить в перечень
в иных сферах
4 | Строительство нового аэровокзального комплекса внутренних воздушных линий Международный аэропорт «Минеральные Воды» | ОАО «Международный аэропорт Минеральные Воды» | 2021-2025 г.г. | - | Строительство нового аэровокзального комплекса внутренних воздушных линий (далее АВК ВВЛ - отдельно стоящее здание) с учетом перспективного временного объединения с действующим павильоном АВК «Вылет» и предполагаемой программой будущего развития аэровокзального комплекса. Основные технологические параметры проектирования для нового АВК: Общая площадь всего: 28 579 м2; Годовой объем пассажирских перевозок: 4 500 000 пасс/год; Пропускная способность ВВЛ: 1 000 пасс/час, в том числе: вылет: 600 пасс/час; прилет: 600 пасс/час. | 15297,08, в т. ч. разработка ПД - 518,77 млн. руб., СМР - 14778,31 млн. руб. | за счет собственных средств | - | Ведутся работы по строительству аэровокзального комплекса внутренних воздушных линий Международный аэропорт «Минеральные Воды» | Освоено всего с начала проекта – 2 015 млн.руб., в т.ч. за январь-сентябрь 2023 г. - 1748 млн. руб., из них 1 340 млн. руб. - авансовые платежи | - | - | включить в перечень
5 | Производство крупногабаритных полимерных контейнеров для овощей и фруктов | ООО "Сад Пласт" | 2023 - 2024 | 55 | Создание современного предприятия по производству полимерных контейнеров для длительного хранения яблок: крупногабаритные цельнолитые пластиковые контейнеры с перфорированными стенками и днищем, изготовленные литьем под давлением из полиэтилена с вместимостью до 330 кг. | 710.55 | за счет собственных и привлеченных средств | - | Получены технические условия на подключение к сетям инженерно-технического обеспечения. Заключен договор на разработку Бизнес-плана. | Освоено за период январь -сентябрь 2023 г. - 9 млн.руб. | - | - | включить в перечень
6 | Строительство складского комплекса | ООО "Гранд Лайн – Центр" | 2023 - 2024 | до 80 | Строительство складского здания с пристроенным АБК, с открытым складом с козловым краном, общей площадю – 2 500 м2, на земельном участке площадью 17 396 кв.м. | 250 | за счет собственных и привлеченных средств | - | Ведутся подготовительные работы по строительству складского комплекса. Получены разрешения на строительство складского комплекса. | Освоено за отчетный период 2023 г. - 21 млн.руб. (авансовый платеж на организацион-ные, подгото-вительные и земляные работы, содержание строи-тельной пло-щадки) | - | - | включить в перечень
планируемые к реализации инвестиционные проекты
в иных сферах
7 | Строительство 2-ой очереди офисно-складского комплекса | АО «Кулон Юг» | 2023-2025 г.г. | Проект позволит создать порядка 200 рабочих мест в смежных секторах за счет мультиплика-тивного эффекта | Строительство второй очереди производственно-складских помещений общей площадью 27,4 тыс.кв.м. Имеется земельный участок площадью 3,5 га | 400 | за счет собственных и привлеченных средств | - | Разработан проект второй очереди офисно-складского комплекса | Освоено всего 20,0 млн.руб. В отчетном периоде 2023 г. освоений не было. | - | - | включить в перечень
8 | Строительство плодохранилища | ООО "Сады Бештау" | 2023-2024 | Данные будут определены после утверждения проекта | Строительство плодохранилища, мощностью 1200 т | Данные будут определены после утверждения проекта | - | - | Проект находится на стадии разработки | В отчетном периоде 2023 г. освоений не было. | - | - | включить в перечень
реализованные инвестиционные проекты
в сфере пищевой и перерабатывающей промышленности
9 | Строительство и запуск завода по производству дистиллята солодового виски и зернового дистиллята для производства нейтрального спирта, розлива виски, джина, бурбона | ООО «АЛВИСА», филиал ЗАВОД АЛВИСА ВИСКИ ДИСТИЛЛЕРИ | 2021-2023 | 95/95 | Строительство завода по производству дистиллятов на земельном участке расположенного на территории ООО «АЛВИСА» филиал в г. Минеральные Воды. Мощность. Производство дистиллята солодового – 3,6 тыс. литров в день чистого алкоголя, 5 тыс. л/день дистиллята для виски с концентрацией 70-80 гр.GL Производство зернового дистиллята – 10 тыс. литров в день чистого алкоголя. Объем кормов произведенных по технологии DDGS – 2,9 тонн/день. Внутренняя норма рентабельности (IRR) – 17. Срок окупаемости – 6 лет. Чистый дисконтированный доход за 8 лет (NPV) – 340 млн. руб. Объем налоговых поступлений: Акциз – 1200 млн.руб. Налог на прибыль – 60 млн. руб. | 1545 | за счет собственных средств | - | Завершено строительство завода по производству дистиллятов. | Освоено всего с начала проекта – 1545 млн.руб., в т.ч. за период январь-июнь 2023 г. - 83 млн. руб. | - | - | -
10 | Строительство мясоперерабатывающего завода в границах регионального индустриального парка (РИП) АПП «Ставрополье» | ООО "Мясоперерабатывающий комбинат "Деликатесы" | 2017-2021г.г. | 308/257 | Строительство мясоперерабатывающего завода мощностью 5 тыс.тонн в год по линии обвалки, оснащенного современным оборудованием. Технологичекий процесс предусматривает убой скота, обвалку, производство розничной продукции. Срок окупаемости 6,31 лет | 3655.7 | Собственные средства - 15%, привлеченные средства, в т.ч. бюджетные кредиты банков - 85% | - | Завершено строительство мясоперерабатывающего завода. Введены в эксплуатацию цеха по убою и обвалки мяса, а также колбасный и консервный цеха, линия по производству сосисок. | Освоено всего 3655,7 млн.руб. | - | - | -
ПРЕДЛОЖЕНИЯ
планируемые к реализации масштабные инвестиционные проекты в соответствии с постановлением Губернатора Ставропольского края от 16.06.2015 № 305 "Об утверждении Порядка принятия Губернатором Ставропольского края решения в целях предоставления юридическим лицам земельных участков в аренду без проведения торгов для реализации масштабных инвестиционных проектов на территории Ставропольского края"
в сфере сельского хозяйства
11 | Создание фермы по разведению крупного рогатого скота мясного направления | ООО «Сельскохозяйственное предприятие «КМВ-Агро» | 2022-2032 г.г. | первый этап – 8 раб. мест. | Создание фермы по разведению крупного рогатого скота мясного направления на территории округа, включающее в себя: - создание фермы мощностью 840 голов с обшей площадью земельных участков – 2320,09 га (первый этап); - создание фермы мощностью 360 голов с общей площадью земельных участков под пастбища и пашни – 2279,91 га (второй этап). | 223,7 млн. руб., в т.ч.: первый этап – 168,4 млн. руб.; второй этап – 55,3 млн. руб. | Планируется привлечение собственных (69,7%) и заемных средств (30,38%) | - | ООО «СХП КМВ-Агро» направлен пакет документов в министерство экономического развития Ставропольского края для рассмотрения на заседании координационного совета по развитию инвестиционной деятельности и конкуренции на территории Ставропольского края. | - | - | - | -