КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНЫЙ ОРГАН
МИНЕРАЛОВОДСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

информация
ОБ ОСНОВНЫХ ИТОГАХ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ
«Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных на реализацию мероприятий муниципальной программы Минераловодского городского округа Ставропольского края «Развитие физической культуры и спорта» за 2019 и 2020 год»

Контрольно-счетный орган Минераловодского городского округа в соответствии с пунктом 2.3 плана работы контрольно-счетного органа Минераловодского городского округа на 2021 год провел контрольное мероприятие «Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных на реализацию мероприятий муниципальной программы Минераловодского городского округа Ставропольского края «Развитие физической культуры и спорта» за 2019 и 2020 год».
Цель контрольного мероприятия: проверка законности и эффективности использования бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» (далее — муниципальная программа) и соответствие их целевому назначению и нормам действующего законодательства.
Объект контрольного мероприятия: Комитет по физической культуре и спорту администрации Минераловодского городского округа.
В результате проведенного контрольного мероприятия выявлено:

По результатам проведенного анализа основных положений, изложенных в анализируемой муниципальной программе, на предмет соответствия действующим нормативным правовым актам Российской Федерации, Ставропольского края и муниципальным правовым актам установлено:
- приложение «Объемы и источники финансового обеспечения муниципальной программы» (Таблица 3) муниципальной программы не соответствует форме отраженной в Методических указаниях по разработке и реализации муниципальных программ Минераловодского городского округа Ставропольского края, утвержденных постановлением администрации Минераловодского городского округа от 15.02.2017 года № 312 и противоречит пункту 27 раздела V «Требования к отражению информации об объемах и источниках финансового обеспечения реализации Программы» Методических указаний. Так, в пункте 1 отсутствует строка «Подпрограмма 1, всего», где отражаются объемы финансового обеспечения подпрограммы 1, в том числе с учетом внебюджетных средств. В пункте 1.3 также отсутствует строка «Основное мероприятие 5, всего»;
- Комитетом своевременно не внесены изменения в муниципальную программу 2020 года, в части включения основного мероприятия 5 «Организация мероприятий в учреждениях, осуществляющих спортивную подготовку» включенных в подпрограмму 1;
- не внесены изменения в детальный план-график к муниципальной программе на 2020 год.
В ходе контрольного мероприятия установлены несоответствия в уставах подведомственных Комитету учреждений, являющихся участниками муниципальной программы, в части формулировки отдельных пунктов полномочий учреждений, функций и услуг, а также порядка ведения бухгалтерского учета.
В нарушение требований, установленных подпунктом "б" пункта 51 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Минераловодского городского округа, утвержденного постановлением администрации Минераловодского городского округа от 15.01.2017 года №311, Комитетом, как ответственным исполнителем муниципальной программы, не обеспечено приведение муниципальной программы в соответствие с решением о бюджете на конец текущего финансового года в части объемов бюджетных ассигнований муниципального бюджета, планируемых для реализации мероприятий муниципальной программы.
По результатам проверки документов, представленных Комитетом по физической культуре и спорту администрации Минераловодского городского округа, на предмет законности расходования бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы за проверяемый период, отклонения в объемах затрат, фактически произведенных с целью реализации задач муниципальной программы, не установлены.
В ходе контрольного мероприятия контрольно-счетным органом Минераловодского городского округа установлен ряд несоответствий в договорах (контрактах) финансово-хозяйственной деятельности МБУ «ЦФКиС МГО», представленных учреждением, в том числе: нарушения хронологического порядка, несоответствия уставу учреждения.
Комитетом в 2020 году не внесены изменения в календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Минераловодского городского округа, сроки и перечень которых были изменены на основании постановления Губернатора Ставропольского края от 26.03.2020 года № 119 «О комплексе ограничительных и иных мероприятий по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 на территории Ставропольского края».
По итогам реализации муниципальной подпрограммы в 2019-2020 годах ответственным исполнителем и участниками программы достигнут достаточный уровень достижения показателей результативности выполнения подпрограммных мероприятий.

Отчет о результатах контрольного мероприятия утвержден председателем контрольно-счетного органа Минераловодского городского округа 16 февраля 2021 года.

Руководитель контрольного мероприятия:
инспектор контрольно-счетного органа / Минераловодского городского округа	Р.В. Дадашова