Таблица

Форма 6

Мониторинг реализации Программы

Наименование Программы:  муниципальная программа «Обеспечение безопасности»

отчетный период: год 2016 г.

Ответственный исполнитель: Управление общественной безопасности администрации Минераловодского городского округа

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы Программы, мероприятия, контрольного события мероприятия подпрограммы Программы | План наступления контрольного события / факт наступления контрольного события | Объёмы и источники финансового обеспечения Программы**, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Бюджет округа | прогнозируемое поступление средств в бюджет округа | Иные средства |
|  |  |  | из федерального бюджета | краевой бюджет | Бюджет округа | из федерального бюджета | краевого бюджета | Бюджета округа |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Муниципальная программа Минераловодского городского округа «Обеспечение безопасности» |  |  |  | 40418,58 |  |  | 42271,73 | 3578,93 |
| 1. | Подпрограмма 1 Подпрограмма «Межнациональные отношения и поддержка казачества в Минераловодском городском округе» |  |  |  | 500,00 |  |  | 500,00 |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1 Организационное научно-методическое и информационное обеспечение гармонизации межнациональных отношений в Минераловодском городском округе |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
|  | Контрольное событие 1 Мероприятия по профилактике социально-опасных форм поведения граждан | 26.12.2016/ 26.12.2016 | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2 Предоставление субсидий казачьим обществам, осуществляющим свою деятельность на территории Минераловодского городского округа на компенсацию затрат, связанных с организацией их деятельности |  |  |  | 500,00 |  |  | 500,00 |  |
|  | Контрольное событие 1 Проведение конкурса | 11.07.2016/ 11.07.2016 | х | х | х | х | х | х | х |
| В течение 2016 года в рамках 1 мероприятия оказано организационно-научно-методическое и информационное обеспечение при проведении мероприятий национальных сообществ, в рамках мероприятия 2 осуществлялось финансирование казачьего общества, действующего на территории Минераловодского городского округа |
| 2. | Подпрограмма 2 Подпрограмма «Обеспечение комплексной безопасности» |  |  |  | 12814,69 |  |  | 14458,82 | 1368,73 |
| 2.1 | Основное мероприятие 1 Обеспечение пожарной безопасности |  |  |  | 4771,07 |  |  | 6201,08 | 70,85 |
|  | Контрольное событие 1 Инструктаж по газовому оборудованию | 25.10.2016/ 25.10.2016 | х | х | х | х | х | х | х |
|  | Контрольное событие 2 Приобретение огнетушителей | 25.12.2016/ 31.08.2016 | х | х | х | х | х | х | х |
|  | Контрольное событие 3 Техническое обслуживание оборудования пожарной сигнализации | 20.12.2016/ 31.12.2016 | х | х | х | х | х | х | х |
|  | Контрольное событие 4 Ремонт оборудования пожарной сигнализации | 06.04.2016/ 06.04.2016 | х | х | х | х | х | х | х |
|  | Контрольное событие 5 Ремонт оборудования пожарной сигнализации | 20.12.2016/ 29.12.2016 | х | х | х | х | х | х | х |
|  | Контрольное событие 6 Установка систем пожарной сигнализации | 01.12.2016/ 16.12.2016 | х | х | х | х | х | х | х |
|  | Контрольное событие 7 Испытание пожарных лестниц | 20.10.2016/ 29.07.2016 | х | х | х | х | х | х | х |
|  | Контрольное событие 8 Огнезащитная обработка деревянных конструкций здания | 25.07.2016/ 29.04.2016 | х | х | х | х | х | х | х |
|  | Контрольное событие 9 Испытание пожарных лестниц | 25.07.2016/ 14.07.2016 | х | х | х | х | х | х | х |
|  | Контрольное событие 10 Испытание пожарных рукавов | 20.10.2016/03.08.2016 | х | х | х | х | х | х | х |
|  | Контрольное событие 11 Приобретение первичных средств пожаротушения | 15.12.2016/ 09.12.2016 | х | х | х | х | х | х | х |
|  | Контрольное событие 12 Техническое обслуживание пожарной сигнализации и речевого оповещения | Ежемесячно/ежемесячно | х | х | х | х | х | х | х |
|  | Контрольное событие 13 Техническое обслуживание внутренних систем электроснабжения, профилактические испытания электрооборудования | 30.06.2016/30.06.2016 | х | х | х | х | х | х | х |
|  | Контрольное событие 14 Перезарядка и приобретение огнетушителей | 20.12.2016/20.12.2016 | х | х | х | х | х | х | х |
|  | Контрольное событие 15 Проверка дымоходов и вентиляционных каналов | 31.07.2016/20.12.2016 | х | х | х | х | х | х | х |
|  | Контрольное событие 16 Огнезащитная обработка сгораемых конструкций | 20.12.2016/20.12.2016 | х | х | х | х | х | х | х |
|  | Контрольное событие 17: Монтаж аварийного освещения | 30.11.2016/30.11.2016 | х | х | х | х | х | х | х |
|  | Контрольное событие 18: Установка дверей, блоков на путях эвакуации | 30.09.2016/30.09.2016 | х | х | х | х | х | х | х |
|  | Контрольное событие 19: Установка системы «Стрелец-мониторинг» | 30.04.2016/30.04.2016 | х | х | х | х | х | х | х |
|  | Контрольное событие 20: Обучение по программе «Пожарно-технический минимум» | 20.12.2016/20.12.2016 | х | х | х | х | х | х | х |
|  | Контрольное событие 21: Монтаж, ремонт, замена датчиков пожарной сигнализации | В течении года/в течении года | х | х | х | х | х | х | х |
|  | Контрольное событие 22 Проверка на водоотдачу пожарных водопроводов и гидрантов | В течении года/в течении года | х | х | х | х | х | х | х |
|  | Контрольное событие 23 Изготовление планов эвакуации | 20.12.2016/20.12.2016 | х | х | х | х | х | х | х |
|  | Контрольное событие 24 Приобретение пожарного оборудования | В течении года/в течении года | х | х | х | х | х | х | х |
|  | Контрольное событие 25 Текущий ремонт пожарной сигнализации | В течении года/в течении года | х | х | х | х | х | х | х |
|  | Контрольное событие 26 Проф.испытание электрообрудования | В течении года/в течении года | х | х | х | х | х | х | х |
|  | Контрольное событие 27 Испытание пожарных лестниц | В течении года/в течении года | х | х | х | х | х | х | х |
|  | Контрольное событие 28 Установка и сопровождение пожарной сигнализации в территориальных отделах | 01.12.2016/01.12.2016 | х | х | х | х | х | х | х |
| В 2016 году осуществлялось ежемесячное техническое обслуживание пожарной сигнализации в учреждениях культуры и образования, приобретено пожарное оборудование, осуществлялся текущий ремонт и проф.испытания оборудования, установлена охранная сигнализация в Прикумском и Нагутском территориальных отделах. |
| 2.2 | Основное мероприятие 2 Обеспечение антитеррористической безопасности |  |  |  | 8043,62 |  |  | 8257,74 | 1297,88 |
|  | Контрольное событие 1 Обслуживание тревожной сигнализации | 20.12.2016/ 20.12.2016 | х | х | х | х | х | х | х |
|  | Контрольное событие 2 Техническое обслуживание технических средств охраны | 20.12.2016/ 20.12.2016 | х | х | х | х | х | х | х |
|  | Контрольное событие 3 Техническое обслуживание кнопки экстренного вызова полиции | Ежемесячно/ежемесячно | х | х | х | х | х | х | х |
|  | Контрольное событие 4 Охрана путем экстренного вызова групп задержания по сигналу | Ежемесячно/ежемесячно | х | х | х | х | х | х | х |
|  | Контрольное событие 5 Охрана образовательных учреждений ЧОП | Ежемесячно/ежемесячно | х | х | х | х | х | х | х |
|  | Контрольное событие 6: капитальный ремонт заборов | 31.08.2016/31.08.2016 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 7: Приобретение пожарных знаков | 30.09.2016/30.09.2016 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 8 Установка систем видеонаблюдения | 31.03.2016/20.12.2016 | х | х | х | х | х | х | х |
|  | Контрольное событие 9 Замена регистраторов систем видеонаблюдения | 31.07.2016/31.07.2016 | х | х | х | х | х | х | х |
| . | Контрольное событие 10 Устройство турникета, металлодетектера, системы ограждения для обеспечения безопасности в здании администрации | 05.04.2016/ 05.05.2016 | х | х | х | х | х | х | х |
| В 2016 году осуществлялось ежемесячное техническое обслуживание тревожной сигнализации в учреждениях культуры и образования Минераловодского городского округа, а так же ежемесячное техническое обслуживание кнопки экстренного вызова полиции и ежемесячная охрана образовательных учреждений ЧОП, произведен капитальный ремонт заборов, приобретены пожарные знаки . В учреждениях образования установлены системы видеонаблюдения. В здании администрации установлено устройство турникета, металлодетектора, системы ограждения для обеспечения безопасности. |
| 3 | Подпрограмма 3 «Защита населения от чрезвычайных ситуаций» |  |  |  | 1133,16 |  |  | 1133,16 |  |
| 3.1 | Основное мероприятие 1 Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |  |  |  | 1033,16 |  |  | 1033,16 |  |
|  | Контрольное событие 1 Мероприятия направленные на предупреждение и ликвидацию ЧС | В случае возникновения ЧС/ не наступило | х | х | х | х | х | х | х |
|  | Контрольное событие 2 Осуществление аварийно-восстановительных работ на объекты жилищного фонда и социально-значимых объектов в связи с ликвидацией последствий ЧС | 20.06.2016/ 20.06.2016 | х | х | х | х | х | х | х |
| 3.2 | Основное мероприятие 2 Организация мобилизационных мероприятий |  |  |  | 100,00 |  |  | 100,00 |  |
|  | Контрольное событие 1 Изготовление печатной продукции | 30.04.2016 г. / 23.05.2016 | х | х | х | х | х | х | х |
| В рамках мероприятия «Организация мобилизационных мероприятий» изготовлены баннеры, таблички и световое табло для организации мобилизационных мероприятий, в рамках мероприятия «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» осуществлены аварийно-восстановительные работы на объектах жилищного фонда и социально-значимых объектов в связи с ликвидацией последствий ЧС |
| 4 | Подпрограмма 4 «Безопасный Минераловодский городской округ» |  |  |  | 64,13 |  |  | 64,13 |  |
| 4.1 | Основное мероприятие 1 Построение, внедрение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» |  |  |  | 64,13 |  |  | 64,13 |  |
|  | Контрольное событие 1 Услуги по настройке сетевого оборудования | 07.11.2016/ 07.11.2016 | х | х | х | х | х | х | х |
|  | Контрольное событие 2 Услуги по монтажу и настройке оборудования связи | 01.12.2016/ 28.11.2016 | х | х | х | х | х | х | х |
|  | Контрольное событие 3 Установка ГЛОНАСС на оперативные транспортные средства | 23.03.2016/ 23.03.2016 | х | х | х | х | х | х | х |
|  | Контрольное событие 4 Участие сотрудника Управления общественной безопасности администрации МГО в международном салоне средств обеспечения безопасности «Комплексная безопасность-2016» г. Москва | 23.05.2016/ 23.05.2016 | х | х | х | х | х | х | х |
| В 2016 году установлено оборудование ГЛОНАСС на двух оперативных транспортных средствах МБУ «Центр по чрезвычайным ситуациям Минераловодского городского округа», организовано участие сотрудника Управления общественной безопасности администрации МГО в международном салоне средств обеспечения безопасности «Комплексная безопасность-2016» г. Москва, приобретены услуги по настройке сетевого оборудования, монтаж и настройка оборудования связи. |
| 5 | Подпрограмма 5 «Профилактика терроризма и экстремизма на территории Минераловодского городского округа» |  |  |  | 167,44 |  |  | 185,00 |  |
| 5.1 | Основное мероприятия 1 Создание безопасных условий функционирования объектов муниципальных учреждений, органов местного самоуправления и их структурных подразделений |  |  |  | 167,44 |  |  | 185,00 |  |
|  | Контрольное событие 1 Приобретение и установка систем видеонаблюдения на территории МГО | 20.12.16/ 29.06.2016 | х | х | х | х | х | х | х |
|  | Контрольное событие 2 Услуги по настройке и монтажу оборудования связи | 20.12.16/ 28.11.2016 | х | х | х | х | х | х | х |
|  | Контрольное событие 3 Настройка и монтаж прожекторов для видеокамер | 29.11.2016/ 29.11.2016 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 4 Настройка и монтаж инфракрасных датчиков для видеокамер | 07.12.2016/ 07.12.2016 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 5 Установка программного обеспечения для видеокамер | 12.12.2016/ 12.12.2016 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 6 Информационно-пропагандистское обеспечение профилактики терроризма | В течение года/в течении года | х | х | х | х | х | х | х |
| Разработаны оригинал-макеты и изготовлены рекламно-информационных материалы: баннеры на тему профилактики терроризма и экстремизма, изготовлены значки и удостоверения для представителей народных дружин, установлена видеокамера в месте массового скопления людей (сквер «Надежда»), застрахованы представители народных дружин МГО, оказаны услуги по монтажу, настройке оборудования связи, установлено программное обеспечение для функционирования системы видеонаблюдения. |
| 6 | Подпрограмма 6 «Профилактика незаконного потребления и оборота наркотиков » |  |  |  | 29,25 |  |  | 35,00 |  |
| 6.1 | Основное мероприятие 1 Информационно-пропагандистское обеспечение профилактики незаконного потребления и оборота наркотиков |  |  |  | 29,25 |  |  | 35,00 |  |
|  | Контрольное событие 1 Разработка и изготовление информационно-рекламных материалов | в течение года/ в течение года | х | х | х | х | х | х | х |
| Разработаны оригинал-макеты и изготовлены рекламно-информационных материалы: баннеры на тему профилактики незаконного потребления и оборота наркотиков, изготовлены грамоты и другая печатная продукция застрахованы представители народных дружин МГО. |
|  | Подпрограмма 7 «Обеспечение реализации программы и общепрограммные мероприятия» |  |  |  | 24554,98 |  |  | 24740,69 | 2210,20 |
| 7.1 | Основное мероприятие 1 Финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления и их структурных подразделений |  |  |  | 6344,26 |  |  | 6345,11 |  |
|  | Контрольное событие 1 Обеспечение деятельности Управление общественной безопасности администрации Минераловодского городского округа | Постоянно в течение года | х | х | х | х | х | х | х |
| 7.2 | Основное мероприятие 2 Финансовое обеспечение деятельности муниципальных подведомственных учреждений |  |  |  | 18210,72 |  |  | 18395,58 | 2210,20 |
|  | Контрольное событие 1 Обеспечение деятельности МБУ «Центр по чрезвычайным ситуациям Минераловодского городского округа» | Постоянно в течение года | х | х | х | х | х | х | х |
| В течении 2016 года обеспечивалась повседневная деятельность Управления общественной безопасности администрации Минераловодского городского округа и МБУ «Центр по чрезвычайным ситуациям Минераловодского городского округа» |
|  | Подпрограмма 8 Подпрограмма «Профилактика правонарушений в Минераловодском городском округе» |  |  |  | 1154,93 |  |  | 1154,93 |  |
| 7.3 | Основное мероприятие 1 Обеспечение безопасности населения Минераловодского городского округа при проведении массовых мероприятий |  |  |  | 427,89 |  |  | 427,89 |  |
|  | Контрольное событие 1 Приобретение временных металлических ограждений Управлением муниципального хозяйства администрации Минераловодского городского округа | 22.08.2016/ 22.08.2016 | х | х | х | х | х | х | х |
|  | Контрольное событие 2 Приобретение арочного и ручных металлодетекторов | 26.12.2016/ 26.12.2016 | х | х | х | х | х | х | х |
| 7.4 | Основное мероприятие 2 Обеспечение безопасности населения, снижение криминогенной обстановки, профилактика правонарушений в Минераловодском городском округе |  |  |  | 727,04 |  |  | 727,04 |  |
|  | Контрольное событие 1 Создание и внедрение системы видеонаблюдения на территории МГО | 31.07.2016 | х | х | х | х | х | х | х |
| В рамках исполнения контрольного события «Создание и внедрение системы видеонаблюдения на территории МГО» установлено 6 видеокамер на территории Минераловодского городского округа, в рамках контрольного события «Обеспечение безопасности населения Минераловодского городского округа при проведении массовых мероприятий» приобретены временные металлические ограждения, арочный металлодетектор- 1 шт.,ручные металлодетекторы -5 шт. с целью обеспечения безопасности при проведения массовых мероприятий |

### * Указываются предусмотренные Программой источники финансирования.