## Лист1
Отчет Минераловодского городского округа о ходе реализации инвестиционных проектов, включенных в многоуроавневый перечень инвестиционных проектов в Ставропольском крае, за 2019 год
Общие сведения об инвестиционном проекте | [6 empty] | Финансирование инвестиционного проекта |  |  |  | Вопросы, возникающие в ходе реализации инвестиционного проекта
№ п/п | Наименование инвестиционного проекта <*> | Наименование инициатора инвестиционного проекта, контактное лицо <**> | Сроки реализации инвестиционного проекта <****> | Количество создаваемых/созданных рабочих мест на отчетную дату | Краткое описание инвестиционного проекта (показатели экономической эффективности: NPV, IRR и тд.) | Стоимость инвестиционного проекта (млн. рублей) <*****> | Источники финансирования инвестиционного проекта (собственные средства, кредиты, займы, оказание гос.поддержки (указать вид), софинансирование проекта частным инвестором) | Наличие задолженности и (или) просрочки по денежным средствам, привлеченным к реализации инвестиционного проекта | Информация о ходе реализации инвестиционного проекта (текущий этап) <******> | Объем освоенных инвестиций / в том числе за отчетный период (млн. рублей) | Проблемные вопросы, возникающие в ходе реализации инвестиционного проекта | Меры, принятые для решения проблемных вопросов | Примечание (исключение или включение в мониторинг (причины), либо другая информация
Минераловодский городской округ, Фисенко Галина Васильевна, (87922) 5-73-13
Реализуемые инвестиционные проекты
в санаторно-курортной, туристской сферах, а такхе в области сохранения благоприятной экологической ситуации
1 | Строительство многофункционального выставочного комплекса в Кавказских Минеральных Водах | АО "Корпорация развития Северного Кавказа" | 2011 - 2019 г.г. | прямых постоянных рабочих мест 150/0, в смежных секторах 500/0 | Строительство многофункционального комплекса с конференциальной, выставочной и офисной функциями в пригороде г.Минральные Воды, включая: - 33 тыс. кв.м. крытых площадей, в т.ч. 10 тыс. кв.м. -крытых выставочных; -15 тыс. кв. м. открытых выставочных площадей; - 36 тыс. кв. м. открытой благоустроенной освещенной парковки на 1300 автомобилей. Центр будет оказывать широкий спектр конгрессно-выставочных услуг. Период окупаемости: 17 лет. Площадь земельного участка – 20,17 га. на праве собственности ООО «МВЦ 2012» (договор куп-ли-продажи земельного участка б/н от 12.05.2012 г.); Имеются все возможности для подвода всей необходимой ин-фраструктуры и коммуникаций; Среднегодовые суммы налоговых отчислений в бюджетную систему РФ с момента выхода на проектную мощность составят более 300 млн. рублей. Доходы консолидированного бюджета Ставропольского края составят более 130 млн. руб. Внутренняя норма рентабельно-сти: 12%-14,5% | 5 576,0 млн.руб. | Источники финансирования: собственные средства; НДС, возмещенный за период строительства. | - | Выполнение комплекса строительно-монтажных работ завершено, Объект введен в эксплуатацию. | Собственные, заемные и прочие средства: Освоено всего с начала проекта: 5348,6 млн.руб., в т.ч. 2019 г. - 782,6 млн.руб. | - | - | -
в сфере сельского хозяйства
2 | Региональный индустриальный парк (РИП) АПП «Ставрополье» | ООО «Агрико» | 2016-2021 г.г. | 950/0 | Целью проекта является создание современной производственно-сбытовой инфраструктуры, объединяющей несколько звеньев в цепочке агропромышленного производства. Для этого на территории РИП запланировано развитие следующих основных направлений: 1. Мясоперерабатывающий завод 2. Плодоовощной комплекс 3. Комплекс обслуживания автотранспорта. 4. Завод по производству замороженных овощей и сублимированной продукции 5. Завод по глубокой переработке кукурузы и смежным производствам. Средняя зарплата 27,0 тыс.руб. Срок окупаемости проекта 11,03 лет. | 9,3 млрд.руб. | Проект реализуется с привлечением кредитного финансирования АО «Россельхозбанк» и сторонних инвесторов. |  | Утверждена документация по планировке территории (проект планировки территории и проект межевания территории) регионального индустриального парка «АПП «Ставрополье». В рамках проекта «Региональный индустриальный парк (РИП) АПП «Ставрополье» ведутся работы по строительству мясоперерабатывающего завода мощностью 5 тыс.тонн в год. | Освоено всего с начала проекта – 1800 млн.руб. | - | -
| Строительство мясоперерабатывающего завода в границах регионального индустриального парка (РИП) АПП «Ставрополье» | ООО "Мясоперерабатывающий комбинат "Деликатесы" | 2017-2020г.г. | 328/41 | Строительство мясоперерабатывающего завода мощностью 5 тыс.тонн в год по линии обвалки, оснащенного современным оборудованием. Технологичекий процесс предусматривает убой скота, обвалку, производство розничной продукции. Срок окупаемости 6,31 лет | 3593,1 млн.руб. | Собственные средства - 15%, привлеченные средства, в т.ч. Бюджетные кредиты банков - 85% | - | Закончено возведение монолитных ж/б конструкций АБК, заканчиваются работы по возведению кирпичных перегородок и наружных стен АБК из газоблока, начаты работы по устройству кровли АБК, завершены работы по прокладке канализации, ведутся работы по монтажу внутреннего электроснабжения и отопления АБК. В стадии завершения работы по возведению монолитных конструкций ГПК, ведется монтаж металлоконструкций ГПК, выполняется устройство полов ГПК, закончены работы по устройству канализации, ведется монтаж наружных стен ГПК из сэндвич панелей и перегородок 2го этажа из газоблоков, начаты работы по монтажу внутреннего электроснабжения ГПК. Закончено возведение монолитных ж/б конструкций по энергоблоку, ведется монтаж металлоконструкций и наружных стен из сэндвич панелей энергоблока, начаты работы по устройству ж/б плиты пола энергоблока. Завершены работы по возведению железобетонных конструкций моек скотовозов, рефрижераторов, резервуаров питьевого и противопожарного запаса воды, дезбарьеров, КПП и очистных сооружений поверхностных стоков. Заканчивается монтаж металлоконструкций КПП, моек рефрижераторов и скотовозов. Закончены работы по монтажу наружных стен из сэндвич панелей резервуаров запаса воды. Ведутся работы по устройству монолитных конструкций сооружений очистки бытового и производственного стока. Смонтировано 98% наружные сети водопровода и канализации, 80% наружных сетей газопровода, 50% сетей электроснабжения. Выполнены работы по монтажу КТП1,2,3. | освоено всего 2400,0 млн.руб., в т.ч. за 2019 г. - 1343,67 млн.руб. | - | - | -
3 | Строительство многофункционального офисно-складского комплекса «Кулон-Югрос» в городе Минеральные Воды | ЗАО «Кулон-Югрос», группа компаний «Эспро» | 2008-2019 г.г. | 200/0 чел. | Создание логистического центра в регионе, склада класса «А», об-щей площадью около 55,4 тыс.кв.м. Имеется земельный уча-сток площадью 87,9 кв.м Проект предусматривает строительство комплекса в две очереди. К зданию второй очереди будет подведена железнодорожная ветка. Период окупаемости проекта – 2,5 года (при 100% загрузке). Внутренняя норма рентабельно-сти – 23,14%. | 1281,0 млн.руб. |  |  | Имеется вся разрешительная документация, предпроектное обоснование, бизнес-план, ТЭО, проектно-сметная документация утверждена государственной экспертизой в сфере строитель-ства. Введена в эксплуатацию первая очередь объекта - складские помещения класса А, площадью 27000 м2. Вторая очередь в стадии разработки. | Освоено всего с начала проекта – 750,0 млн.руб. | - | - | -
в сфере промышленности